**сведения**

**о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы**

**«Информационное общество Смоленской области» на 2022 год**

**за 6 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансиро-вания (расшифро-вать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) | Значение результата/ показателя реализации | Примечание(указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| план на 6 месяцев | фактически освоеноза 6 месяцев | процент освоения | плановоена 6 месяцев | фактическое за 6 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Региональный проект «Информационная инфраструктура»** | Жуковский В.А.Гильденков А.М. | всего | 10 675,0 | 14 614,79 | 136,9 | x | x | x |
| областной бюджет | 10 675,0 | 14 614,79 | 136,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| 1.1. | На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи, нарастающим итогом (условных единиц) | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» (штук) | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Обеспечен широкополосный доступ к сети «Интернет» для передачи данных для социально значимых объектов, находящихся в региональном (муниципальном) ведении (условных единиц) | x | x | x | x | x | 1 | 1 |  |
| 1.4. | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также – сеть «Интернет») в соответствии с утвержденными требованиями (процентов) | x | x | x | x | x | 100 | 100 |  |
| 2. | **Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»** | Шаврина Е.В.Гильденков А.М. | областной бюджет | - | 1 227,0 | - | x | x | x |
| 2.1. | Организовано обучение трудоспособных жителей Смоленской области компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования (условных единиц) | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Обеспечено развитие Интернет-сайта по популяризации ИТ-специальностей в Смоленской области (условных единиц) | x | x | x | x | x | Разработка технического задания, заключение договора | Разработано техническое задание. Заключен договор № 190 от 08.04.2022 на выполнение работ по развитию Интернет-сайта для проведения популяризации ИТ-специальностей в Смоленской области |  |
| 2.3. | Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно (человек) | x | x | x | x | x | 0 | 19 |  |
| 3. | **Региональный проект «Информационная безопасность»** | Калугин А.Н.Ажигин В.А. | областной бюджет | - | - | - | x | x | x |
| 3.1. | Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Смоленской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и организациями, находящимися в собственности Смоленской области и муниципальной собственности (условных единиц) | x | x | x | x | x | Разработка технического задания, заключение контракта  | Заключен контракт К№46 от 16.06.2022 на оказание услуг по установке и настройке программного обеспечения для автоматизации процесса обмена с документами и сообщениями посредством электронной почты на базе отечественного программного обеспечения с поставкой программного продукта.Дополнительно разработано техническое задание на выполнение работ по поставке неисключительных прав на отечественное программное обеспечение |  |
| 4. | **Региональный проект «Цифровое государственное управление»** | Корналевская С.В. | областной бюджет | - | 450,0 | - | x | x | x |
| 4.1. | Обеспечено предоставление в Смоленской области приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде (условных единиц) | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Смоленской области (условных единиц) | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее также – ЕПГУ) (баллов) | x | x | x | x | x | 3,7 | 3,86 |  |
| 4.4. | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде (процентов) | x | x | x | x | x | 55 | 100 |  |
| 4.5. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее − МФЦ) от общего количества таких услуг (процентов) | x | x | x | x | x | 28 | 44,7 |  |
| 4.6. | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством (условных единиц) | x | x | x | x | x | 1 | 6 |  |
| 4.7. | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ (условных единиц) | x | x | x | x | x | 20 | 79 |  |
| 4.8. | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения (процентов) | x | x | x | x | x | 50 | 99,27 |  |
| 4.9. | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций (штук) | x | x | x | x | x | 50 | 79 |  |
| 4.10. | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ (процентов) | x | x | x | x | x | 30 | 50 |  |
| 5. | **Ведомственный проект «Развитие региональной телекоммуникационной инфраструктуры»** | Жуковский В.А.Гильденков А.М. | областной бюджет | 15 559,4 | 32 329,2 | 207,8 | x | x | x |
| 5.1. | Обеспечено развитие региональной телекоммуникационной инфраструктуры (условных единиц) | x | x | x | x | x | 1 | 1 |  |
| 5.2. | Количество модернизированных телекоммуникационных компонентов распределенной мультисервисной сети связи и передачи данных органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (далее также – РМС) (единиц) | x | x | x | x | x | 1 | 1 |  |
| 6. | **Ведомственный проект «Цифровая трансформация государственного управления в Смоленской области»** | Корналевская С.В.Ажигин В.А.Калугин А.Н.Жуковский В.А.Гильденков А.М. | всего | 13 993,6 | 16 520,7 | 118 | x | x | x |
| областной бюджет | 13 993,6 | 16 520,7 | 118 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| 6.1. | Приобретена статистическая информация, аналитические отчеты и наборы данных, в том числе на основе использования технологии «больших данных» (Big Data), для органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, их структурных подразделений и подведомственных учреждений (единиц) | x | x | x | x | x | 0 | 1 |  |
| 6.2. | Обеспечено оснащение и развитие Ситуационного центра Губернатора Смоленской области (условных единиц) | x | x | x | x | x | 1 | 1 |  |
| 6.3. | Осуществлена доработка ведомственных информационных систем в целях модернизации процессов предоставления региональных услуг с применением цифровых административных регламентов в автоматизированном виде (условных единиц) | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 6.4. | Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в Смоленской области (процентов) | x | x | x | x | x | 74 | 76,25 |  |
| 6.5. | Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг (процентов) | x | x | x | x | x | 75 | 77,8 |  |
| 6.6. | Посещаемость Интернет-порталов Администрации Смоленской области, органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (тыс. единиц) | x | x | x | x | x | не менее550 | 620 |  |
| 6.7. | Количество информационных систем органов исполнительной власти Смоленской области, находящихся в реестре информационных систем Смоленской области (единиц) | x | x | x | x | x | 25 | 25 |  |
| 6.8. | Количество информационных систем, с которыми автоматизирован обмен данными для отображения в информационно-аналитической системе Ситуационного центра Губернатора Смоленской области, нарастающим итогом (единиц) | x | x | x | x | x | 2 | 2  |  |
| 6.9. | Доля региональных МСЗУ, оказываемых в Смоленской области в электронном виде посредством ведомственных информационных систем с применением цифровых административных регламентов, от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ведомственных информационных систем в Смоленской области (процентов) | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 7. | **Ведомственный проект «Развитие межведомственной системы информационной безопасности информационных систем, ресурсов, объектов информационной инфраструктуры и процессов их функционирования»** | Калугин А.Н.Жуковский В.А.Гильденков А.М. | областной бюджет | 20,7 | 21 662,1 | 104 647 | x | x | x |
| 7.1. | Обеспечено развитие межведомственной системы информационной безопасности информационных систем, ресурсов, объектов информационной инфраструктуры и процессов их функционирования (условных единиц) | x | x | x | x | x | 1 | 1 |  |
| 7.2. | Обеспечено оснащение Центра аттестации СОГАУ «ЦИТ» (условных единиц) | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 7.3. | Доля сетевых узлов органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, подведомственных учреждений органов исполнительной власти Смоленской области, подключенных к РМС с использованием средств криптографической защиты информации, от их общего количества (процентов) | x | x | x | x | x | 100 | 100 |  |
| 7.4. | Количество информационных систем органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, подведомственных учреждений органов исполнительной власти Смоленской области, аттестованных на соответствие требованиям информационной безопасности и защиты персональных данных, нарастающим итогом (единиц) | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 8. | **Ведомственный проект «Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других РКД в интересах социально-экономического развития Смоленской области»** | Гильденков А.М. | областной бюджет | 539,7 | 786,2 | 145,7 | x | x | x |
| 8.1. | Обеспечено внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других РКД на территории Смоленской области (условных единиц) | x | x | x | x | x | 1 | 1 |  |
| 8.2. | Количество тематических слоев с геопространственными данными, размещенных на геоинформационном портале Смоленской области, нарастающим итогом (единиц) | x | x | x | x | x | 973 | 973 |  |
| 8.3. | Количество обращений пользователей к порталу информирования пассажиров о фактическом движении пассажирского транспорта по данным спутниковой навигации в год (тыс. единиц) | x | x | x | x | x | 170 | 233 |  |
| 9. | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение квалификации в области IT-технологий, в том числе обучение и участие в семинарах»** | Щербакова Т.О. | областной бюджет | - | - | - | x | x | x |
| 9.1. | Сотрудники органов исполнительной власти Смоленской области, сотрудники органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, их структурных подразделений, а также работники областных государственных и муниципальных образований Смоленской области, их структурных подразделений, а также работники областных государственных и муниципальных учреждений прошли повышение квалификации в области IT-технологий (условных единиц) | x | x | x | x | x | Определение потребности в обучении, сбор и анализ содержания учебных программ, подбор исполнителей учебных мероприятий, выбор обучающего курса | Определена потребность в обучении |  |
| 10. | **Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование граждан к освоению современных ИКТ»** | Щербакова Т.О. | областной бюджет | - | - | - | x | x | x |
| 10.1. | Количество проведенных мероприятий, направленных на стимулирование граждан к освоению современных цифровых технологий (единиц) | х | х | x | x | x | Анализ возможности проведения мероприятия, разработка документации, подготовка материалов, определение исполнителей мероприятия | Проведен анализ возможности проведения мероприятий, направленных на стимулирование граждан к освоению современных цифровых технологий |  |
| 11. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационно-технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Смоленской области, их структурных подразделений и подведомственных учреждений»** | Ковалева Е.Э.Гильденков А.М. | областной бюджет | 28 056,0 | 66 229,2 | 236 | x | x | x |
| 11.1. | Обеспечено развитие информационно-технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, их структурных подразделений и подведомственных учреждений (условных единиц) | х | х | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 11.2. | Доля технически сопровождаемых мероприятий, проводимых Администрацией Смоленской области и органами исполнительной власти Смоленской области, для которых была обеспечена бесперебойная работа оборудования (процентов) | x | x | x | x | x | 97 | 100 |  |
| 11.3. | Количество программно-технических средств, установленных на транспортные средства органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, а также их подведомственных учреждений, в отношении которых осуществляется спутниковый мониторинг (единиц) | x | x | x | x | x | 1 250 | 1 389 | В среднем за 6 месяцев 2022 года |
| 11.4. | Количество сопровождаемых рабочих мест в органах исполнительной власти Смоленской области в части информационного и программно-технического обеспечения (единиц) | x | x | x | x | x | 2 500 | 3 091 | В среднем за 6 месяцев 2022 года |
| 11.5. | Количество обслуживаемых пользователей типовых компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в органах исполнительной власти Смоленской области, их подведомственных учреждениях и в органах местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (единиц) | x | x | x | x | x | 2 500 | 2 513 | В среднем за 6 месяцев 2022 года |
| 11.6. | Количество информационных систем, для которых осуществляется обеспечение технологического процесса и мониторинг показателей функционирования (единиц) | x | x | x | x | x | 26 | 26 |  |