УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Смоленской области

от  13.04.2016  № 451-р/адм

ПЛАН

мероприятий по достижению в Смоленской области значения показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»,

установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерация от 7 мая 2012 г. № 601

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание конкурентных преимуществ электронной формы предоставления наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг над традиционными формами |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Определение перечня наиболее востребованных государственных, муниципальных услуг, а также услуг организаций, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих оптимизации в части порядка их предоставления, в том числе приоритетному переводу в электронную форму (если предоставление их в электронной форме ранее не осуществилось) | распоряжение Администрации Смоленской области | комиссия по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Смоленской области | I-II кварталы 2016 года | обеспечение максимально качественного и удобного для заявителя механизма получения государственной или муниципальной услуги в электронной форме, обеспечивающего видимые для заявителя преимущества электронной формы обращения за услугой перед традиционными формами |
| 1.2. | Проведение оптимизации государственных, муниципальных услуг, а также услуг организаций, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ) |  |  |  | обеспечение максимально качественного и удобного для заявителя механизма получения государственной или муниципальной услуги в электронной форме, обеспечивающего видимые для заявителя преимущества электронной формы обращения за услугой перед традиционными формами |
| 1.2.1. | Проведение оптимизации государственных, муниципальных услуг, а также услуг организаций, в которых размещается государственное задание (заказ) и муниципальное задание (заказ), не входящих в примерный перечень | утвержденный на заседании комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Смоленской области план оптимизации государственных, муниципальных услуг и услуг организаций, в которых размещается государственное задание (заказ) | органы исполнительной власти Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (далее - органы местного самоуправления) (по согласованию) | II - III кварталы 2016 года |  |
| 1.2.2. | Обеспечение исполнения планов-графиков мероприятий по переходу на предоставление приоритетных услуг органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, разработанных в соответствии с пунктом 4 плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2014 года № 991-р (далее - планы-графики) | в соответствии с планами- графиками | органы исполнительной власти Смоленской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | в соответствии с планами- графиками |  |
| 1.2.2.1. | Мероприятия, проводимые в соответствии с планом мероприятий по оптимизации приоритетной государственной услуги «Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей, в случаях, когда выплата таких пособий отнесена к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации или к полномочиям Российской Федерации, переданным для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации» |  | Департамент Смоленской области по социальному развитию, Департамент Смоленской области по информационным технологиям | в соответствии с планом мероприятий |  |
| 1.2.2.2. | Мероприятия, проводимые в соответствии с планом мероприятий по оптимизации приоритетной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций» |  | Департамент Смоленской области по информационным технологиям, органы местного самоуправления (по согласованию) | в соответствии с планом мероприятий |  |
| 2. Техническая реализация предоставления услуг в электронной форме |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Техническая реализация предоставления наиболее востребованных государственных, муниципальных услуг и услуг организаций, в которых размещается государственное задание (заказ), в электронной форме, включая их размещение на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – региональный портал) | протоколы приемо-сдаточных испытаний подачи заявлений на предоставление наиболее востребованных государственных, муниципальных услуг и услуг организаций, в которых размещается государственное задание (заказ) | органы исполнительной власти Смоленской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | II квартал 2016 года – IV квартал 2017 года |  |
| 2.2. | Осуществление интеграции региональных ведомственных информационных систем с подсистемой единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - единый портал) «Концентратор услуг» для обеспечения обмена заявлениями между указанными системами | в соответствии с регламентом по подключению региональных информационных систем к подсистеме «Концентратор услуг» | органы исполнительной власти Смоленской области – операторы ведомственных информационных систем, Департамент Смоленской области по информационным технологиям | до 31 декабря 2016 года |  |
| 2.3. | Интеграция регионального портала с автоматизированной информационной системой автоматизации деятельности смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – СОГБУ МФЦ) в целях реализации механизма получения результата оказания услуги по заявлениям, поданным на региональном портале | протокол приемо-сдаточных испытаний интеграции | Департамент Смоленской области по информационным технологиям, СОГБУ МФЦ | до 31 декабря 2017 года | возможность предоставления результата оказания услуги в СОГБУ МФЦ в случаях, когда невозможно предоставить такой результат в электронном виде |
| 2.4. | Интеграция единого портала с автоматизированной информационной системой автоматизации деятельности СОГБУ МФЦ в целях реализации механизма получения результата оказания услуги по заявлениям, поданным на едином портале | протокол приемо-сдаточных испытаний интеграции | Департамент Смоленской области по информационным технологиям, СОГБУ МФЦ | до 31 декабря 2017 года | возможность предоставления результата оказания услуги в МФЦ, в случаях, когда невозможно предоставить такой результат в электронном виде |
| 2.5. | Обеспечение качественного функционирования информационных систем органов исполнительной власти Смоленской области, используемых при предоставлении государственных услуг (функций) в электронной форме и межведомственном электронном взаимодействии, на уровне ошибок сервисов не выше 1 процента от общего количества обращений к ним |  | смоленское областное государственное автономное учреждение «Центр информационных технологий», органы исполнительной власти Смоленской области – операторы ведомственных информационных систем | постоянно | повышение доверия граждан к услугам в электронном виде |
| 2.6. | Доработка функционала регионального портала в части: - разработки механизма, обеспечивающего предварительную запись в органы исполнительной власти Смоленской области; - интеграции с Федеральной государственной системой досудебного обжалования; - интеграции с Единым платежным шлюзом | акт сдачи-приемки оказанных услуг по доработке регионального портала | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | до 31.12.2016 | обеспечение возможности предварительной записи на прием в орган исполнительной власти Смоленской области; обеспечение возможности оплаты государственных услуг на региональном портале; интеграция с федеральными государственными информационными системами |
| - Мероприятия, направленные на популяризацию государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация популяризации государственных и муниципальных услуг в электронном виде в профессиональных образовательных организациях и общеобразовательных организациях. Привлечение обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций к регистрации родственников на портале государственных услуг путем выполнения практических домашних заданий | годовой отчет об исполнении мероприятия | Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи | постоянно | школьники и студенты информированы о преимуществах использования государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Привлечение большего количества граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
| 3.2. | Информирование посетителей сотрудниками СОГБУ МФЦ, в том числе через центр телефонного обслуживания, и сотрудниками органов власти о возможности получения электронных услуг на едином портале и региональном портале | годовой отчет об исполнении мероприятия | СОГБУ МФЦ, органы исполнительной власти Смоленской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | постоянно | информирование и привлечение большего количества граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
| 3.3. | Информирование о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде через средства массовой информации, на официальных сайтах в сети Интернет, в общественных приемных муниципальных образований Смоленской области | годовой отчет об исполнении мероприятия | Департамент Смоленской области по внутренней политике (управление пресс-службы), органы местного самоуправления (по согласованию) | с 2016 года постоянно |  |
| 3.4. | Продвижение портала государственных услуг в социальных сетях (создание и поддержание публичных страниц, обновление групп) | годовой отчет об исполнении мероприятия | Департамент Смоленской области по информационным технологиям, Департамент Смоленской области по внутренней политике (управление пресс-службы) | с 2016 года постоянно |  |
| 3.5. | Проработка механизмов индивидуального информирования граждан о преимуществах получения электронных услуг на едином портале и региональном портале | годовой отчет об исполнении мероприятия | органы исполнительной власти Смоленской области | с 2016 года постоянно |  |
| 3.6. | Размещение в местах оказания услуг информации о возможности получения наиболее востребованных услуг в электронной форме с использованием единого портала и регионального портала | годовой отчет об исполнении мероприятия | органы исполнительной власти Смоленской области, органы местного самоуправления (по согласованию), предоставляющие соответствующие государственные и муниципальные услуги | постоянно |  |
| 3.7. | Изготовление и распространение печатной продукции по регистрации на едином портале в рамках выставочных мероприятий, проводимых на территории Смоленской области | годовой отчет об исполнении мероприятия | органы исполнительной власти Смоленской области, ответственные за проведение выставочных мероприятий |  |  |
| 3.8. | Обеспечение регистрации на едином портале и региональном портале граждан, поступающих на государственную и муниципальную службу, а также на работу в учреждения, подведомственные органам исполнительной власти Смоленской области и органам местного самоуправления | решение комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Смоленской области | органы исполнительной власти Смоленской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | с 2016 года постоянно | регистрация 100 % граждан, поступающих на государственную и муниципальную службу, а также на работу в учреждения, подведомственные органам исполнительной власти Смоленской области и органам местного самоуправления, на едином портале и региональном портале |
| 3.9. | Размещение на главной странице регионального портала новостных материалов, информирующих граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | годовой отчет об исполнении мероприятия | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | постоянно | информирование и привлечение большего количества граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
| 3.10. | Размещение на региональном портале виджетов услуг, предоставляемых на едином портале | годовой отчет об исполнении мероприятия | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | начиная с 2016 года постоянно | привлечение большего количества граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
| 3.11. | Открытие новых центров регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации и проведение на их базе процедур регистрации граждан в указанной системе, подтверждения учетной записи, а также консультирования граждан | годовой отчет об исполнении мероприятия | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | начиная с 2016 года | привлечение большего количества граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
| - Развитие межведомственного взаимодействия в электронном виде |  |  |  |  |  |
|  | Вывод сервисов органов исполнительной власти Смоленской области в единую систему межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями версии 3.Х | протоколы совместного тестирования с федеральными органами исполнительной власти предоставления сведений | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | до 31.12.2016 | обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг |
| - Контрольные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение мониторинга возможности подачи заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг на едином портале и в случае обнаружения сбоев регистрация инцидентов в официальных службах единого портала | ежеквартальный отчет в Департамент Смоленской области по информационным технологиям | органы исполнительной власти Смоленской области, органы местного самоуправления (по согласованию), предоставляющие соответствующие государственные и муниципальные услуги | постоянно | своевременность и качество предоставления услуг в электронной форме |
| 5.2. | Стимулирование органов местного самоуправления к предоставлению муниципальных услуг путем составления рейтингов в части оказания услуг в электронном виде | рейтинг муниципальных образований Смоленской области, размещаемый на сайте Департамента Смоленской области по информационным технологиям | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | ежекварталь- но | своевременность и качество предоставления услуг в электронной форме |
| 5.3. | Осуществление контроля, анализа и представление информации о развитии электронных услуг в Смоленской области | отчет о выполнении мероприятия | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | ежекварталь- но | своевременность и качество предоставления услуг в электронной форме |

Примечание. Целевые значения контрольного показателя приведены в таблице.

| Наименование контрольного показателя | Целевые значения показателя поквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
|  | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (процентов) | 38,75 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 |

В перечень в том числе должны входить услуги, включенные в примерный перечень государственных и муниципальных услуг, подлежащих первоочередной оптимизации, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или другими организациями, в которых размещается государственное или муниципальное задание (заказ) (приложение № 2 к Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 2516-р) (далее – примерный перечень).

- План мероприятий утвержден протоколом заседания подкомиссии по использованию информационных технологий  при предоставлении государственных  и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18 августа 2015 г. № 339 пр.