УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Смоленской области

от 08.11.2013 № 906

(в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 27.01.2014 № 22, от 24.04.2014 № 308, от 21.05.2014 № 367, от 21.07.2014 № 511, от 03.09.2014 № 611, от 07.10.2014 № 684, от 21.10.2014 № 718, от 25.11.2014 № 796, от 09.12.2014 № 825, от 26.12.2014 № 904, от 24.03.2015 № 136, от 18.08.2015 № 511, от 13.10.2015 № 623, от 15.12.2015 № 801, от 29.12.2015 № 874, от 10.02.2016 № 51, от 13.04.2016 № 205, от 29.06.2016 № 385, от 28.09.2016 № 584, от 29.11.2016 № 694, от 27.12.2016 № 772, от 17.02.2017 № 64, от 18.04.2017 № 239, от 26.06.2017 № 407, от 19.07.2017 № 487, от 11.10.2017 № 686, от 13.11.2017 № 773, от 12.12.2017 № 848, от 12.01.2018 № 1, от 13.04.2018 № 189, от 03.05.2018 № 278, от 07.06.2018 № 370, от 05.07.2018 № 476, от 27.09.2018 № 629, от 26.11.2018 № 777, от 26.12.2018 № 915, от 28.12.2018 № 951, от 22.03.2019 № 136, от 13.05.2019 № 287, от 09.07.2019 № 408, от 07.08.2019 № 460, от 30.08.2019 № 507, от 04.10.2019 № 587, от 17.12.2019 № 767, от 26.12.2019 № 821, от 14.02.2020 № 49, от 31.03.2020 № 159, от 28.04.2020 № 244, от 08.07.2020 № 406, от 07.09.2020 № 553, от 23.10.2020 № 634, от 08.12.2020 № 741, от 17.12.2020 № 796, от 26.12.2020 № 855, от 25.03.2021 № 172, от 02.04.2021 № 215, от 17.06.2021 № 361, от 03.08.2021 № 501, от 18.10.2021 № 654, от 22.11.2021 № 723, от 03.12.2021 № 767, от 17.12.2021 № 809, от 28.12.2021 № 881, от 31.03.2022 № 201, от 29.04.2022 № 258, от 04.08.2022 № 532, от 06.10.2022 № 716, от 17.11.2022 № 834, от 30.11.2022 № 879, от 27.12.2022 № 1020, от 03.03.2023 № 76, от 18.05.2023 № 232, от 15.06.2023 № 313, от 05.07.2023 № 364, от 20.07.2023 № 408, от 23.08.2023 № 499, постановлений Правительства Смоленской области от 13.11.2023 № 74, от 25.12.2023 № 251, от 07.02.2024 № 63, от 24.05.2024 № 354, от 10.07.2024 № 502, от 20.08.2024 № 640, от 04.12.2024 № 923)

**ОБЛАСТНАЯ Государственная программа**

**«Информационное общество Смоленской области»**

**1. Стратегические приоритеты в сфере реализации**

**Государственной программы**

В настоящее время важнейшее значение приобретают внедрение и распространение цифровых технологий, расширение их использования в экономике, социальной сфере, государственном управлении и бизнесе, повышение цифровой грамотности всех участников информационно-коммуникационной среды.

В Смоленской области созданы необходимые предпосылки для дальнейшего развития информационного общества и формирования электронного правительства на основе широкого использования информационно-коммуникационных технологий (далее также – ИКТ) и цифровой трансформации экономики, продолжается внедрение информационных технологий в государственное управление и социально-экономическую сферу: здравоохранение, образование, науку, культуру, финансы, промышленность, транспорт и сельское хозяйство.

Произошли значительные инфраструктурные изменения в сфере связи, связанные с реализацией проекта по устранению цифрового неравенства. В 2021 году на территории Смоленской области была расширена сеть мобильной связи за счет построенных 59 базовых станций. В 2022 – 2023 годах было построено еще 60 базовых станций. Благодаря этому жители малых населенных пунктов получили высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). Широкополосным доступом к сети «Интернет» были обеспечены 719 социально значимых объектов, расположенных на территории Смоленской области: школ, медицинских организаций, фельдшерско-акушерских пунктов, органов местного самоуправления, пожарных частей и объектов культуры.

На территории Смоленской области создана и развивается распределенная мультисервисная сеть связи и передачи данных исполнительных органов Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (далее – РМС). Каналы связи с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области расширены до 10 Мбит/сек.

Для обеспечения доступа к информации о деятельности исполнительных органов Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области создана и регулярно обновляется система типовых сайтов. Все исполнительные органы Смоленской области, а также органы местного самоуправления всех муниципальных районов и городских округов Смоленской области имеют свои сайты в сети «Интернет». Органы местного самоуправления городских и сельских поселений Смоленской области также имеют свои сайты или представительства на сайтах органов местного самоуправления муниципальных районов Смоленской области. Доля органов местного самоуправления городских и сельских поселений Смоленской области, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности в сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», к концу 2019 года составила 100 процентов.

Во всех исполнительных органах Смоленской области, в Смоленской областной Думе, органах местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области внедрена система электронного документооборота и архива Правительства Смоленской области и исполнительных органов Смоленской области (далее – СЭД). В 2023 году более 80 процентов областных государственных бюджетных учреждений, областных государственных автономных учреждений и областных государственных казенных учреждений были подключены к СЭД.

Обеспечен переход исполнительных органов Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области на предоставление услуг в электронной форме. По итогам мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, проведенного Министерством экономического развития Российской Федерации, Смоленская область заняла в 2020 году 4-е место среди субъектов Российской Федерации.

Осуществляется перевод в электронный вид массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Смоленской области от 08.07.2021 № 1298-р/адм «Об утверждении перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный формат на территории Смоленской области». Массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги предоставляются на базе облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде, являющейся модулем федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», а также на базе ведомственных информационных систем.

Продолжается работа по развитию межведомственного электронного взаимодействия в целях выполнения государственных функций и предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов в соответствии с Концепцией перехода к предоставлению 24 часа в сутки 7 дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.04.2022 № 837-р. В 2021 – 2023 годах обеспечено подключение к новым видам сведений федеральных органов исполнительной власти. В 2022 году осуществлена разработка и регистрация в системе межведомственного электронного взаимодействия региональных видов сведений. Также в 2022 – 2023 годах созданы и зарегистрированы витрины данных в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная платформа национальной системы управления данными».

Внедрение технологий электронного правительства остро поставило вопрос о защите информации на всех этапах прохождения государственных услуг вследствие наличия в информационных потоках персональных данных граждан. С целью обеспечения технологической возможности предоставления государственных услуг в электронном виде создан защищенный сегмент системы межведомственного электронного взаимодействия исполнительных органов Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области.

В соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2012 № 644 «О федеральной государственной информационной системе учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов», в рамках мероприятий по паспортизации региональных информационных систем принято постановление Администрации Смоленской области от 25.10.2018 № 693 «Об учете информационных систем Смоленской области, приобретаемых за счет средств областного бюджета», которым утверждено Положение о порядке учета информационных систем Смоленской области, приобретаемых за счет средств областного бюджета. Учет информационных систем Смоленской области, приобретаемых за счет средств областного бюджета, осуществляемый посредством регистрации информационной системы Смоленской области в реестре информационных систем Смоленской области, позволяет обеспечить открытость и прозрачность сведений о деятельности исполнительных органов Смоленской области, связанной с формированием и использованием информации, содержащейся в информационных системах Смоленской области, а также способствует формированию единого информационного пространства на территории Смоленской области.

Создано смоленское областное государственное автономное учреждение «Центр информационных технологий» (далее – СОГАУ «ЦИТ»), которое осуществляет деятельность по информационно-телекоммуникационному и техническому обеспечению деятельности исполнительных органов Смоленской области и областных государственных учреждений, а также интеграцию создаваемых на территории Смоленской области государственных информационных ресурсов, информационных и телекоммуникационных систем, их обслуживание и актуализацию информации.

Созданный в составе СОГАУ «ЦИТ» Центр аттестации осуществляет работы по технической защите информации и аттестации объектов информатизации органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области.

Для обеспечения возможности использования данных дистанционного зондирования Земли (далее – ДЗЗ), других результатов космической деятельности (далее – РКД) на территории Смоленской области СОГАУ «ЦИТ» осуществляет деятельность по оснащению транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием на базе системы ГЛОНАСС/GPS (далее – оборудование ГЛОНАСС/GPS), а также мониторингу транспортных средств, подключенных к региональной навигационно-информационной системе Смоленской области (далее – РНИС Смоленской области). Доля оснащенных оборудованием ГЛОНАСС/GPS и подключенных к РНИС Смоленской области транспортных средств муниципального пассажирского транспорта, школьных автобусов, транспортных средств скорой медицинской помощи, а также спецавтотранспорта смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательный центр» к 2017 году составила 100 процентов.

В рамках мероприятий по созданию и развитию РНИС Смоленской области внедрены подсистема диспетчерского управления пассажирскими перевозками, система по ведению электронного реестра маршрутов пассажирского транспорта, разработан портал информирования пассажиров о фактическом движении пассажирского транспорта Смоленской области по данным спутниковой навигации (http://www.bus67.ru), имеющий англоязычную и мобильную версии и дополнительно интегрированный с сервисом «Яндекс. Транспорт». Планируется дальнейшее развитие созданных подсистем мониторинга и управления пассажирскими перевозками, школьными автобусами, транспортными средствами, используемыми при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, транспортными средствами, используемыми при оказании жилищно-коммунальных услуг и обслуживании дорог, транспортными средствами исполнительных органов Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, их структурных подразделений и подведомственных учреждений.

Для обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе СОГАУ «ЦИТ» создан Центр обработки вызовов «Системы 112», который с сентября 2017 года в круглосуточном режиме осуществляет на территории г. Смоленска прием и регистрацию сообщений о происшествиях, анализ поступающей информации, направление ее в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб для организации экстренного реагирования.

В 2021 году завершено создание Ситуационного центра Губернатора Смоленской области, который позволяет обеспечить поддержку процесса принятия управленческих решений, прогнозировать развитие ситуации в Смоленской области на основе анализа поступающей информации, моделировать последствия управленческих решений, проводить экспертную оценку принимаемых решений для их оптимизации. Для этого создана информационно-аналитическая система Ситуационного центра Губернатора Смоленской области, которая представляет собой единую систему сбора, обработки, хранения и визуализации данных, внедрены модули загрузки данных, мониторинга показателей социально-экономического развития Смоленской области и других субъектов Российской Федерации, мониторинга хода реализации национальных проектов и мониторинга показателей ежедневных докладов чрезвычайных служб.

Переход к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде связан прежде всего с мероприятиями по созданию технологической инфраструктуры электронного правительства в Смоленской области, включающей в себя такие элементы, как распределенная высокоскоростная защищенная сеть телекоммуникаций, сегменты локальных сетей исполнительных органов Смоленской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области; центры обработки и хранения данных различного уровня; компоненты обеспечения межведомственного взаимодействия; центры общественного доступа граждан, центры телефонного обслуживания; единая система информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с исполнительными органами Смоленской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области с использованием сети «Интернет».

Необходимо развивать региональные информационные системы в области образования, здравоохранения, транспорта, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и в других сферах, особенно на муниципальном уровне, а также создать единую централизованную информационную систему автоматизации функций органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, позволяющую обеспечить экономию средств местных бюджетов за счет интеграции необходимых автоматизированных подсистем в единый комплекс.

Применение одной универсальной СЭД для обеспечения межведомственного взаимодействия и предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде не позволяет эффективно организовать работу сотрудников, достичь необходимого качества обслуживания граждан. С этой целью необходимо разворачивать в исполнительных органах Смоленской области и органах местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области ведомственные информационные системы, интегрировать их с системой межведомственного электронного взаимодействия.

Для обеспечения интеграции создаваемых на территории Смоленской области государственных информационных ресурсов, информационных и телекоммуникационных систем, а также организации их обслуживания и актуализации информации необходимо расширять спектр информационно-телекоммуникационного обслуживания исполнительных органов Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области.

Необходимо в сферу государственного управления Смоленской области внедрить цифровые технологии и платформенные решения для обработки и хранения больших объемов данных, обеспечить для всех участников информационного взаимодействия доступную цифровую широкополосную связь, завершить формирование межведомственной системы информационной безопасности и защиты территориальных информационных систем и ресурсов от несанкционированного доступа и создать надежную систему безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Смоленской области.

С 2019 года Смоленская область принимает участие в реализации национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее − национальный проект «Цифровая экономика»), паспорт которого утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7. Для этого в рамках федеральных проектов «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», включенных в структуру национального проекта «Цифровая экономика», разработаны региональные проекты «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление». Указанные региональные проекты соответствуют целям, показателям и результатам соответствующих федеральных проектов, реализация которых обеспечит достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Цифровая экономика».

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 − 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», государственной программой Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313, приоритетными направлениями региональной государственной политики в сфере реализации Государственной программы являются:

- развитие регионального сегмента электронного правительства в Смоленской области, предусматривающего переход на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- повышение эффективности деятельности исполнительных органов Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области за счет перехода на предоставление государственных (муниципальных) услуг в электронном виде;

- осуществление централизованной координации реализации государственной политики в сфере информационно-коммуникационных технологий и цифрового развития;

- обеспечение развития и устойчивого функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области;

- формирование и реализация политики информационной безопасности исполнительных органов Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области при осуществлении своей деятельности;

- повышение компьютерной и цифровой грамотности населения Смоленской области.

**11. Оценка**

**применения мер государственного регулирования**

**в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации областной государственной программы**

**«Информационное общество Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование налоговой льготы, освобождения, иной преференции по налогам и сборам | Вид налога (сбора), по которому предос-тавлены налоговая льгота, освобож-дение, иная преференция по налогам и сборам | Цель (цели) введения налоговой льготы, освобождения, иной преференции по налогам и сборам | Период действия налоговой льготы, освобож-дения, иной преферен-ции по налогам и сборам | Факти-ческий объем налого-вого расхода област-ного бюдже-та за 2022  год (тыс. рублей) | Оцено-чный объем налого-вого расхода област-ного бюдже-та за 2023  год (тыс. рублей) | Прогнозный объем налоговых расходов областного бюджета  (тыс. рублей) | | | Целевой показатель  (индикатор) налогового расхода |
|  | 2024  год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Освобождение от уплаты налога на имущество организаций организаций почтовой связи, оказывающих услуги по доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, при условии направления вы-свободившихся от налогообложения средств на ремонт отделений почтовой связи, расположенных в сельских населенных пунктах и населенных пунктах, прилегающих к опорным населенным пунктам Смоленской области, указанным в постановлении Администрации Смоленской области от 03.04.2023 № 142 «Об утверждении перечня опорных населенных пунктов и прилегающих к ним населенных пунктов Смоленской области» | налог на имущество организаций | предоставление льготы по нало­гу на имущество организаций позволяет стиму­лировать орга­низации почто­вой связи направлять вы­свободившиеся от налогообло­жения средства на ремонт отде­лений почтовой связи, располо­женных в сель­ских населенных пунктах и насе­ленных пунктах, прилегающих к опорным насе­ленным пунктам Смоленской области, с целью создания усло­вий для обеспе­чения доступно­сти и повыше­ния качества оказания услуг в Смоленской области | 01.01.2024 – 01.01.2025 | - | - | 1 478,00 | - | - | создание усло­вий для обеспе­чения функци­онирования и повышения каче­ства инфраструк­туры связи в населенных пунктах Смолен­ской области за счет предостав­ления мер госу­дарственной поддержки орга­низациям почто­вой связи |
| 2. | Освобождение от уплаты транспортного налога организаций почтовой связи, оказывающих услуги по доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, при условии направления вы-свободившихся от налогообложения средств на ремонт отделений почтовой связи, расположенных в сельских населенных пунктах и населенных пунктах, прилегающих к опорным населенным пунктам Смоленской области, указанным в постановлении Администрации Смоленской области от 03.04.2023 № 142 «Об утверждении перечня опорных населенных пунктов и прилегающих к ним населенных пунктов Смоленской области» | транспортный налог | предоставление льготы по транспортному нало­гу по-зволяет стиму­лировать орга­низации почто­вой связи направлять вы­свободившиеся от налогообло­жения средства на ремонт отде­лений почтовой связи, располо­женных в сель­ских населенных пунктах и насе­ленных пунктах, прилегающих к опорным насе­ленным пунктам Смоленской области, с целью создания усло­вий для обеспе­чения доступно­сти и повыше­ния качества оказания услуг в Смоленской области | 01.01.2024 – 01.01.2025 | - | - | 730,00 | - | - | создание усло­вий для обеспе­чения функци­онирования и повышения каче­ства инфраструк­туры связи в населенных пунктах Смолен­ской области за счет предостав­ления мер госу­дарственной поддержки орга­низациям почто­вой связи |

**5. СВЕДЕНИЯ**

**о финансировании структурных элементов областной государственной программы «Информационное общество Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Участник Государствен-ной программы | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию  Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период,  в том числе с разбивкой по источникам финансового обеспечения (тыс. рублей) | | | |
| всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Информационная инфраструктура» | | | | | | | |
|  | Обеспечение широкополосного доступа к сети «Интернет» для социально значимых объектов, находящихся в региональном (муниципальном) ведении | СОГАУ «ЦИТ» | областной бюджет | 97 685,55 | 32 822,69 | 32 431,43 | 32 431,43 |
|  |  |
|  |
| Итого по региональному проекту | |  | областной бюджет | 97 685,55 | 32 822,69 | 32 431,43 | 32 431,43 |
| 2. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» | | | | | | | |
| 2.1. | Организация обучения трудоспособных жителей Смоленской области компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | СОГАУ «ЦИТ» | областной бюджет | 4 200,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 2.2. | Сопровождение и развитие Интернет-сайта для популяризации ИТ-специальностей в Смоленской области | СОГАУ «ЦИТ» | областной бюджет | 450,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Итого по региональному проекту | |  | областной бюджет | 4 650,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| 3. Региональный проект «Информационная безопасность» | | | | | | | |
|  | Приобретение, сопровождение и обновление отечественного программного обеспечения | Министерство цифрового развития Смоленской области | областной бюджет | 13 382,36 | 4 460,76 | 4 460,80 | 4 460,80 |
| Итого по региональному проекту | |  | областной бюджет | 13 382,36 | 4 460,76 | 4 460,80 | 4 460,80 |
| 4. Региональный проект «Цифровое государственное управление» | | | | | | | |
|  | Обеспечение предоставления государственных услуг в цифровом виде, создание и развитие цифровых сервисов | Министерство цифрового развития Смоленской области | областной бюджет | 11 568,00 | 3 856,00 | 3 856,00 | 3 856,00 |
| Итого по региональному проекту | |  | областной бюджет | 11 568,00 | 3 856,00 | 3 856,00 | 3 856,00 |
| 5. Ведомственный проект «Развитие региональной телекоммуникационной инфраструктуры» | | | | | | | |
| 5.1. | Мероприятия, направленные на развитие региональной телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе развитие и содержание РМС, обеспечение доступа к сети «Интернет», развитие, содержание и реконструкция распределенного комплекса обработки данных, обеспечение услугами фиксированной телефонной связи |  | областной бюджет | 432 909,37 | 170 799,59 | 131 054,89 | 131 054,89 |
|  | Министерство цифрового развития Смоленской области |  | 233 480,35 | 77 133,21 | 78 173,57 | 78 173,57 |
|  | СОГАУ «ЦИТ» |  | 199 429,02 | 93 666,38 | 52 881,32 | 52 881,32 |
| 5.2. | Обеспечение услугами видеонаблюдения и интерактивного телевидения | СОГАУ «ЦИТ» | областной бюджет | 1 596,12 | 531,72 | 532,20 | 532,20 |
| 5.3. | Мероприятия, направленные на устранение цифрового неравенства | СОГАУ «ЦИТ» | областной бюджет | 45 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Итого по ведомственному проекту | |  | областной бюджет | 479 505,49 | 186 331,31 | 146 587,09 | 146 587,09 |
| 6. Ведомственный проект «Цифровая трансформация государственного управления в Смоленской области» | | | | | | | |
| 6.1. | Мероприятия, направленные на формирование электронного правительства, в том числе сопровождение, развитие и содержание межведомственной системы электронного документооборота, обеспечение перехода на оказание государственных (муниципальных) услуг в электронном виде и осуществления межведомственного электронного взаимодействия, создание, внедрение, развитие информационных систем, приобретение, сопровождение и обновление лицензионного программного обеспечения, приобретение статистической информации, аналитических отчетов и наборов данных, в том числе на основе использования технологии «больших данных» (Big Data) |  | областной бюджет | 326 826,16 | 153 824,80 | 86 500,68 | 86 500,68 |
| Министерство цифрового развития Смоленской области |  | 239 396,23 | 82 397,41 | 78 499,41 | 78 499,41 |
| СОГАУ «ЦИТ» |  | 87 429,93 | 71 427,39 | 8 001,27 | 8 001,27 |
| 6.2. | Мероприятия, направленные на развитие и функционирование Ситуационного центра Губернатора Смоленской области | СОГАУ «ЦИТ» | областной бюджет | 37 600,00 | 21 600,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6.3. | Обеспечение оказания региональных услуг в электронном виде в субъектах Российской Федерации посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов | Министерство цифрового развития Смоленской области |  | 4 316,99 | 4 316,99 | - | - |
| областной бюджет | 733,89 | 733,89 | - | - |
| федеральный бюджет | 3 583,10 | 3 583,10 | - | - |
| 6.4. | Мероприятия, направленные на развитие телемедицины в Смоленской области | СОГАУ «ЦИТ» | областной бюджет | 10 358,35 | 3 358,35 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Итого по ведомственному проекту | |  |  | 379 101,50 | 183 100,14 | 98 000,68 | 98 000,68 |
|  | областной бюджет | 375 518,40 | 179 517,04 | 98 000,68 | 98 000,68 |
|  | федеральный бюджет | 3 583,10 | 3 583,10 | - | - |
| 7. Ведомственный проект «Развитие межведомственной системы информационной безопасности информационных систем, ресурсов, объектов информационной инфраструктуры и процессов их функционирования» | | | | | | | |
| 7.1. | Развитие системы информационной безопасности и защиты информационных систем от несанкционированного доступа, в том числе проектирование, внедрение и аттестация систем обеспечения информационной безопасности, приобретение, внедрение и сопровождение программных, аппаратных и программно-аппаратных средств защиты информации, проведение специальных проверок технических средств, организация и проведение мероприятий по аттестации и контролю объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, составляющих государственную тайну |  | областной бюджет | 54 376,22 | 23 883,04 | 15 246,59 | 15 246,59 |
| Министерство цифрового развития Смоленской области | 7 480,00 | 2 200,00 | 2 640,00 | 2 640,00 |
| СОГАУ «ЦИТ» | 46 896,22 | 21 683,04 | 12 606,59 | 12 606,59 |
| 7.2. | Обеспечение деятельности Центра аттестации (приобретение и проведение поверки специального оборудования, приобретение специальной литературы, обучение специалистов, ремонт, оборудование и аттестация помещений, получение лицензий) | СОГАУ «ЦИТ» | областной бюджет | 659,57 | 219,57 | 220,00 | 220,00 |
| Итого по ведомственному проекту | |  | областной бюджет | 55 035,79 | 24 102,61 | 15 466,59 | 15 466,59 |
| 8. Ведомственный проект «Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других РКД в интересах социально-экономического развития Смоленской области» | | | | | | | |
|  | Развитие и сопровождение РНИС Смоленской области | СОГАУ «ЦИТ» | областной бюджет | 7 724,70 | 2 804,70 | 2 460,00 | 2 460,00 |
| Итого по ведомственному проекту | |  | областной бюджет | 7 724,70 | 2 804,70 | 2 460,00 | 2 460,00 |
| 9. Ведомственный проект «Обеспечение развития отрасли информационных технологий в Смоленской области» | | | | | | | |
|  | Снижение процентной ставки по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья работникам организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий | Министерство цифрового развития Смоленской области | областной бюджет | 10 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Итого по ведомственному проекту | |  | областной бюджет | 10 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Повышение квалификации в области IT-технологий, в том числе обучение и участие в семинарах» | | | | | | | |
|  | Повышение квалификации в области IT-технологий, в том числе обучение и участие в семинарах | Министерство цифрового развития Смоленской области | областной бюджет | 2 370,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | |  | областной бюджет | 2 370,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование граждан к освоению современных ИКТ» | | | | | | | |
|  | Проведение областных смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а также других аналогичных мероприятий | СОГАУ «ЦИТ» | областной бюджет | 38 850,00 | 26 950,00 | 5 950,00 | 5 950,00 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | |  | областной бюджет | 38 850,00 | 26 950,00 | 5 950,00 | 5 950,00 |
| 12. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационно-технологической инфраструктуры исполнительных органов Смоленской области, их структурных подразделений и подведомственных учреждений» | | | | | | | |
| 12.1. | Обеспечение деятельности областных государственных учреждений | СОГАУ «ЦИТ» | областной бюджет | 645 802,79 | 290 510,19 | 177 646,30 | 177 646,30 |
| 12.2. | Реализация государственных функций | Министерство цифрового развития Смоленской области | областной бюджет | 1 492,80 | 897,60 | 297,60 | 297,60 |
| 12.3. | Приобретение компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования | СОГАУ «ЦИТ» | областной бюджет | 13 129,40 | 10 129,40 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | |  | областной бюджет | 660 424,99 | 301 537,19 | 179 443,90 | 179 443,90 |
| 13. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов» | | | | | | | |
|  | Обеспечение деятельности государственных органов | Министерство цифрового развития Смоленской области | областной бюджет | 108 314,23 | 38 883,05 | 34 715,59 | 34 715,59 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | |  | областной бюджет | 108 314,23 | 38 883,05 | 34 715,59 | 34 715,59 |
| 14. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка индивидуальных предпринимателей и организаций, разрабатывающих отечественные ИТ-решения» | | | | | | | |
|  | Предоставление поддержки индивидуальным предпринимателям и организациям, разрабатывающим отечественные IT-решения | Министерство цифрового развития Смоленской области | областной бюджет | 2 000,00 | - | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | |  | областной бюджет | 2 000,00 | - | 1 000,00 | 1 000,00 |
| **Всего по Государственной программе** | | |  | **1 871 112,61** | **810 688,45** | **530 212,08** | **530 212,08** |
| **областной бюджет** | **1 867 529,51** | **807 105,35** | **530 212,08** | **530 212,08** |
| **федеральный бюджет** | **3 583,10** | **3 583,10** | **-** | **-** |