## Лист1
Форма 2 ежеквартальная
ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ, ОБЛАСТНОЙ |  |  |  |  | представляется к 15 числу месяца,
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | следующего за отчетным кварталом
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
"Электронная Смоленщина" на 2004-2010 годы"
Координатор - Главное управление информационных технологий и связи Смоленской области
за январь - июнь
________________________________ |  |  |  |  | (тыс.рублей)
Источники финансирования | 2009 год |  |  | Расходование средств по источникам финансирования (федер., обл., муниц. образован., внебюдж.источники) на конкретные мероприятия в стоимостном (натуральном) выражении. Ввод мощностей.
| Объем финан-сирования, предусмотрен-ный на год | Фактически профинанси-ровано (выде-лено средств за отчетный период | фактически освоено (использова-но) средств за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ВСЕГО СРЕДСТВ | 5655 | 3943.8 | 3934.8 | На 2009 год
из них:федеральный бюджет | - | - | -
областной бюджет | 5655 | 3934.8 | 3934.8 | Предусмотрено на отчетный период (мероприятия Программы):
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | Ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция "Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии"; Ежегодный областной конкурс "Информационные технологии в образовании"; Ежегодная областная олимпиада по правовой информатике.создание англо-язычного сайта.XI ежегодный областной конкурс по WEB-дизайну. Приобретение лицензий для работы в правовых системах "Консультант +", "Гарант" системе "Электронное делопроизводство", системе "Кадры", базе данных "ЕГРЮЛ, ЕГРИП" и др.Развитие информационных систем органов исполнительнеой власти Смоленской области. Реконструкция и развитие узла Интранет/Интернет-сети Администрации Смоленской области. Создание комплексной системы обеспечения безопасности информационных систем в органах Исполнительной власти Сморленской области, внедрение систем
внебюджетные источники -всего: | - | -
(расшифровать по источникам ) | - | - | -
в т.ч. направлено на:
электронного документооборота между органами исполнительной власти Смоленской области и использования электронно-цифровой подписи. Внедрение ИС Кадры-КС в органах исполнительной власти Смоленской области
Капитальные вложения*) (ст.310+251) | 868 (лимиты по 310 на год) | 640.3 | 640.3 | Фактически выполнено (освоено) за отчетный период :
Организация и проведение (31.01.2009) Ежегодной областной олимпиады по правовой информатике (55,0 тыс.руб.). Организация и проведение (5-6.02.2009) Ежегодной межрегиональной научно-практической конференции "Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии" (24,2 тыс.руб.) и Ежегодного областного конкурса "Информационные технологии в образовании" (190,8 тыс.руб.) Организация и проведение (14.05.2009) XI ежегодного областного конкурса по WEB-дизайну (55,0тыс.руб.).
в т.ч.: федеральный бюджет | - | - | - | Создание англо-язычногот сайта (25,0 тыс.руб) 1 квартал. Приобретение оборудования (99,9 тыс.руб). Выплачена кредиторская задолжность (17,7 тыс.руб.). Приобретение лицензий для доступа к правовым системам "Консультант +", "Гарант", системе "Электронное делопроизводство", системе "Кадры", базам данных "ЕГРЮЛ, ЕГРИП" и др (446,1 тыс.руб). Развитие информационных систем органов исполнительной властиСмоленской области:приобретение компьютера и базы данных для Департамента Смоленской области по образованию и науке (55,0 тыс.руб.) Реконструкция и развитие центрального узла Интранет/Интернет-сети Администрации Смоленской области:приобретено оборудование (99,9 тыс. руб.). Создание комплексной системы обеспечения безопасности информационных систем в органах исполнительной власти Смоленской области, внедрение системы
областной бюджет | 868 | 640.3 | 640.3 | электронного документооборота между органами исполнительной власти Смоленской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (1800,0 тыс.руб.) Реконструкция и развитие центрального узла Интранет/Интернет-сети Администрации Смоленской области (принтер-16,2 тыс.руб., шкафы монтажные-19,9 тыс.руб, коммутатор-135,2 тыс.руб.) Разработка программного обеспечения для органов исполнительной власти Смоленской области (99,9 тыс.руб.) Внедрение ИС Кадры-КС в органах исполнительной власти Смоленской области, защита от несанкционированного доступа к персональным данным государственных служащих (396,0 тыс.руб.) Разработка программного обеспечения (делопроизводство)для органов исполнительной власти Смоленской области (399,0 тыс.руб.).
бюджеты муниципальных образований | - | - | -
внебюджетные источники -всего: | - | - | -
(расшифровать по источникам ) | - | - | -
Прочие расходы**)(226+290+340) | 4787(лимиты на год) | 3294.5 | 3294.5
в т.ч.: федеральный бюджет | - | - | -
областной бюджет | 4787 | 3294.5 | 3294.5
бюджет муниципальных образований | - | - | -
внебюджетные источники-всего.: | - | - | -
(расшифровать по источникам ) | - | - | -
Примечание: к отчету представлять Аналитическую записку о ходе выполения мероприятий с причинами недофинансирования (поступление и расходование средств расшифровать по источникам финансирования и видам работ).
*) - включать коды статей экономической классификации расходов бюджетов РФ: 310"увеличение стоимости основных средств" и 251 "трансферты на капитальные вложения в основные средства другим бюджетам бюджетной системы.
**) - включать все коды, за исключением указанных выше.
Начальник Главного управления информационных технологий и связи Смоленской области |  |  | П.М. Лопашинов
Главный бухгалтер |  |  | Е.В. Шендрик
Исполнитель: Е.Е. Симонова
тел. 29-20-58 | 2009-07-15

## Лист2
Форма 2 ежеквартальная
ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ, ОБЛАСТНОЙ |  |  |  |  | представляется к 15 числу месяца,
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | следующего за отчетным кварталом
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
"Электронная Смоленщина на 2004-2010 годы"
Координатор - Управление информатики и телекоммуникаций Аппарата Администрации Смоленской области
за январь- сентябрь
________________________________ |  |  |  |  | (млн.рублей)
Источники финансирования | 2005 год |  |  | Расходование средств по источникам финансирования (федер., обл., муниц. образован., внебюдж.источники) на конкретные мероприятия в стоимостном (натуральном) выражении. Ввод мощностей.
| Объем финан-сирования, предусмотрен-ный на год | Фактически профинанси-ровано (выде-лено средств за отчетный период | фактически освоено (использова-но) средств за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ВСЕГО СРЕДСТВ | 5.86 | 3.1085 | 3.1085
из них:федеральный бюджет | - | - | -
областной бюджет | 5.86 | 3.1085 | 3.1085
бюджеты муниципальных образований | - | - | -
внебюджетные источники -всего: | - | - | -
(расшифровать по источникам ) | - | - | -
в т.ч. направлено на:
Капитальные вложения*) | 2.565 | 1.3397 | 1.3397
в т.ч.: федеральный бюджет | - | - | -
областной бюджет | 2.565 | 1.3397 | 1.3397
бюджеты муниципальных образований | - | - | -
внебюджетные источники -всего: | - | - | -
(расшифровать по источникам ) | - | - | -
Прочие расходы**) | 3.295 | 1.7688 | 1.7688
в т.ч.: федеральный бюджет | - | - | -
областной бюджет | 3.295 | 1.7688 | 1.7688
бюджет муниципальных образований | - | - | -
внебюджетные источники-всего.: | - | - | -
(расшифровать по источникам ) | - | - | -
Примечание: к отчету представлять Аналитическую записку о ходе выполения мероприятий с причинами недофинансирования (поступление и расходование средств расшифровать по источникам финансирования и видам работ).
*) - включать коды статей экономической классификации расходов бюджетов РФ: 310"увеличение стоимости основных средств" и 251 "трансферты на капитальные вложения в основные средства другим бюджетам бюджетной системы.
**) - включать все коды, за исключением указанных выше.
Начальник Управления Информатики и телекоммуникаций |  |  | П.М.Лопашинов
Начальник финансово-учетного отдела |  |  | И.П.Лыкошева
Исполнитель: Ж.А.Гусарова
тел. 38-68-26 | 2005-07-04