АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2012 г. N 683

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2013 - 2015 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области

от 20.05.2013 N 388, от 28.08.2013 N 650,

от 18.10.2013 N 788, от 25.12.2013 N 1087)

Администрация Смоленской области постановляет:

Утвердить прилагаемую долгосрочную областную целевую программу "Доступная среда" на 2013 - 2015 годы (далее также - Программа).

Губернатор

Смоленской области

А.В.ОСТРОВСКИЙ

Утверждена

постановлением

Администрации

Смоленской области

от 21.09.2012 N 683

ДОЛГОСРОЧНАЯ ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2013 - 2015 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области

от 20.05.2013 N 388, от 28.08.2013 N 650,

от 18.10.2013 N 788, от 25.12.2013 N 1087)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | долгосрочная областная целевая программа "Доступная среда" на 2013 - 2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
| Заказчик Программы | Департамент Смоленской области по социальному развитию |
| Разработчики Программы | Департамент Смоленской области по социальному развитию, Департамент Смоленской области по здравоохранению, Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, Департамент Смоленской области по культуре и туризму, Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области, Департамент Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде |
| Цели и задачи Программы | основными целями Программы являются: |
|  | - повышение транспортной доступности, доступности социально значимых объектов, информационных ресурсов для лиц с ограниченными возможностями; |
|  | - создание условий для улучшения качества жизни инвалидов. |
|  | Задачами Программы являются: |
|  | - обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к социально значимым объектам; |
|  | - обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к пользованию специализированным автомобильным транспортом; |
|  | - обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к пользованию информационными ресурсами; |
|  | - расширение спектра услуг по социальной реабилитации инвалидов; |
|  | - оказание материальной помощи инвалидам; |
|  | - повышение уровня социальной адаптации инвалидов |
| Целевые показатели Программы | - увеличение количества социально значимых объектов социальной, транспортной инфраструктуры, доступных для лиц с ограниченными возможностями; |
|  | - увеличение количества инвалидов, прошедших социокультурную реабилитацию |
| (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 20.05.2013 N 388) |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | срок реализации Программы - 2013 - 2015 годы (этапы не выделяются) |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет 58131,9171 тыс. рублей, в том числе: |
|  | - средства федерального бюджета - 6029,3 тыс. рублей; |
|  | - средства областного бюджета - 52016,6171 тыс. рублей; |
|  | - средства муниципальных бюджетов - 86 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 18.10.2013 N 788, от 25.12.2013 N 1087) |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

Одними из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти являются поддержка и социальная защита инвалидов.

Законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", "О связи", "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, определены требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

В настоящее время на территории Смоленской области проживает около 97,4 тысячи инвалидов (почти 10 процентов всего населения Смоленской области). Смоленская область занимает по показателям инвалидизации населения 24-е место среди субъектов Российской Федерации и 13-е место среди субъектов Центрального федерального округа.

Удельный вес инвалидов (по группам инвалидности), проживающих на территории Смоленской области, составляет:

инвалиды I группы - 12,4 процента, инвалиды II группы - 50,5 процента, инвалиды III группы - 34,1 процента, дети-инвалиды - 3 процента.

Наиболее уязвимыми и незащищенными являются следующие категории инвалидов:

- инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски, костыли, ходунки и т.д.). В Смоленской области проживает около 3400 человек, передвигающихся с помощью кресел-колясок;

- инвалиды с дефектами органа зрения (в Смоленской области общая численность инвалидов по зрению составляет свыше 2000 человек);

- инвалиды с дефектами органа слуха (в Смоленской области проживает более 1900 инвалидов по слуху);

- инвалиды со сниженными ментальными возможностями (в Смоленской области проживает около 8500 человек, относящихся к данной категории).

В современных условиях поддержание активности инвалидов в сфере труда, образования, общественной деятельности, в культурно-досуговой сфере представляется не только как форма удовлетворения индивидуальных потребностей инвалидов, но и как укрепление человеческого потенциала страны и его социально-экономического развития.

Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов невозможна без оказания им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям.

В категорию людей, которые нуждаются в доступной среде, может попасть человек не только с инвалидностью. Есть и другие маломобильные категории. К ним относятся пожилые граждане, люди с детскими колясками, граждане, которые получили временную нетрудоспособность и утратили ту или иную функцию в связи с болезнью. Поэтому доступная среда нужна всем, а не только инвалидам.

Существующие барьеры можно подразделить на три группы:

1) физические барьеры (отсутствие пандусов, вспомогательных устройств на средствах транспорта и т.д., неприспособленность зданий);

2) информационные барьеры, которые возникают из-за того, что информация должна иметь именно тот формат, который приемлем для людей с ограничениями по зрению, слуху, интеллекту;

3) "отношенческий" барьер. Он есть и у общества, которое воспринимает инвалида, и у самих инвалидов.

Полноценная жизнедеятельность подавляющего большинства инвалидов невозможна без создания доступной среды для инвалидов, что позволит им реализовывать свои права и основные свободы, будет способствовать их полноценному участию в жизни страны, а также без оказания им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям, включая реабилитационные и социальные услуги, без материальной и иной поддержки. Своевременное удовлетворение инвалидами индивидуальных потребностей способствует компенсации имеющихся у них ограничений жизнедеятельности, созданию равных с другими категориями населения возможностей в социально-бытовой, профессиональной, общественно-политической, культурной и иных сферах.

Реабилитация, социальная адаптация и создание условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов представляют собой многогранный процесс. Его успешность зависит от участия в нем соответствующих специалистов: психологов, педагогов, дефектологов, социальных педагогов, специалистов в сфере культуры, реабилитации инвалидов. В ходе реализации этого процесса необходимо взаимодействие ученых и практиков, специалистов государственных и негосударственных учреждений, широких слоев общественности, средств массовой информации.

В рамках реализации долгосрочной областной целевой программы "Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры" на 2010 - 2012 годы в 2011 году для обеспечения доступа лиц с ограниченными возможностями к социально значимым объектам оборудованы 38 объектов, приобретено 9 автомобилей с электроподъемниками и 3 низкопольных автобуса.

В 2012 году планируется оборудовать еще 33 социально значимых объекта пандусами:

- 9 социально значимых объектов здравоохранения;

- 8 социально значимых объектов образования;

- 6 социально значимых объектов социальной защиты населения;

- 4 социально значимых объекта культуры;

- 6 социально значимых объектов службы занятости, а также приобрести 3 автомобиля с электроподъемниками.

В рамках долгосрочной областной целевой программы "Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности" на 2011 - 2013 годы в 2012 году будет приобретена 1 единица специализированного автотранспорта с электроподъемником.

По информации, предоставленной органами исполнительной власти Смоленской области, на 1 января 2012 года нуждаются в оборудовании зданий и сооружений для беспрепятственного доступа в них лиц с ограниченными возможностями:

- 21 социально значимый объект здравоохранения (необходимо установить 107 пандусов, оборудовать 48 санитарно-гигиенических помещений, расширить внутри зданий и сооружений 163 дверных проема);

- 177 социально значимых объектов образования (необходимо установить 59 пандусов, оборудовать 59 санитарно-гигиенических помещений, расширить внутри зданий и сооружений 59 дверных проемов);

- 34 социально значимых объекта социальной защиты населения (необходимо установить 34 пандуса, оборудовать 20 санитарно-гигиенических помещений, расширить внутри зданий и сооружений 34 дверных проема);

- 11 социально значимых объектов культуры (необходимо установить 20 пандусов, оборудовать 1 санитарно-гигиеническое помещение, расширить внутри зданий и сооружений 33 дверных проема);

- 16 социально значимых объектов службы занятости (необходимо установить 16 пандусов, расширить внутри зданий и сооружений 16 дверных проемов).

Каждый из объектов социальной защиты населения нуждается в наличии ступенькоходов, так как все здания являются многоэтажными и внутри зданий нет возможностей для оборудования пандусов или лифтов.

37 областных социальных учреждений нуждаются на 1 января 2012 года в специализированном автотранспорте с электроподъемниками.

Необходимо дополнительно наличие не менее 37 специалистов, обладающих навыками русского жестового языка.

Реализация Программы позволит в целом повысить количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями, увеличить количество специализированных транспортных средств, создать условия для получения лицами с ограниченными возможностями бесплатной информации, повысить эффективность социального обслуживания инвалидов, расширить спектр услуг по социальной реабилитации, реализовать мероприятия, направленные на создание оптимальных условий для лиц с ограниченными возможностями, условий жизнедеятельности и обеспечение их социальной интеграции в общество.

2. Цели, задачи и целевые показатели Программы

(в ред. постановления Администрации Смоленской области

от 20.05.2013 N 388)

Основными целями Программы являются:

Цель 1 - повышение транспортной доступности, доступности социально значимых объектов, информационных ресурсов для лиц с ограниченными возможностями.

Целевой показатель (индикатор) - увеличение количества социально значимых объектов социальной, транспортной инфраструктуры, доступных для лиц с ограниченными возможностями:

- в 2013 году - 47 объектов;

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 18.10.2013 N 788, от 25.12.2013 N 1087)

- в 2014 году - 32 объекта;

- в 2015 году - 51 объект.

Цель 2 - создание условий для улучшения качества жизни инвалидов.

Целевой показатель (индикатор) - увеличение количества инвалидов, прошедших социокультурную реабилитацию:

- в 2014 году - 3000 инвалидов;

- в 2015 году - 3000 инвалидов.

Для достижения цели 1 должны быть решены следующие задачи:

Задача 1 - обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к социально значимым объектам.

Показатели задачи 1:

- увеличение количества социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями. В результате реализации Программы 135 социально значимых объектов будут оборудованы техническими и инженерными средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ для лиц с ограниченными возможностями, в том числе:

- в 2013 году:

- в социально значимых объектах здравоохранения - 3 объекта (установят 1 пандус, оборудуют 3 санитарно-гигиенических помещения, расширят внутри зданий и сооружений 3 дверных проема);

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 18.10.2013 N 788)

- в социально значимых объектах образования - 30 объектов (установят 29 пандусов, оборудуют 19 санитарно-гигиенических помещений, расширят внутри зданий и сооружений 33 дверных проема);

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 25.12.2013 N 1087)

- в социально значимых объектах социальной защиты населения - 11 объектов (установят 11 пандусов);

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 18.10.2013 N 788, от 25.12.2013 N 1087)

- абзац утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 25.12.2013 N 1087;

- в социально значимых объектах службы занятости - 3 объекта (установят 2 пандуса, оборудуют 2 санитарно-гигиенических помещения с расширением 2 дверных проемов);

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 18.10.2013 N 788)

- в 2014 году:

- в социально значимых объектах здравоохранения - 4 объекта (установят 4 пандуса, расширят внутри зданий и сооружений 8 дверных проемов);

- в социально значимых объектах образования - 9 объектов (установят 9 пандусов, оборудуют 11 санитарно-гигиенических помещений, расширят внутри зданий и сооружений 34 дверных проема);

- в социально значимых объектах социальной защиты населения - 4 объекта (установят 4 пандуса);

- в социально значимых объектах культуры - 8 объектов (установят 8 пандусов);

- в социально значимых объектах службы занятости - 3 объекта (установят 3 пандуса);

- в 2015 году:

- в социально значимых объектах здравоохранения - 4 объекта (установят 4 пандуса, расширят внутри зданий и сооружений 4 дверных проема);

- в социально значимых объектах образования - 20 объектов (установят 20 пандусов, расширят внутри зданий и сооружений 2 дверных проема);

- в социально значимых объектах социальной защиты населения - 8 объектов (установят 8 пандусов);

- в социально значимых объектах культуры - 4 объекта (установят 4 пандуса);

- в социально значимых объектах службы занятости - 10 объектов (установят 10 пандусов);

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений:

- в 2013 году до 6,5 процента;

- в 2014 году до 12,8 процента;

- в 2015 году до 20 процентов;

- приобретение 12 мобильных инвалидных подъемников (ступенькоходов) с целью обеспечения беспрепятственного доступа для лиц с ограниченными возможностями, в том числе:

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 18.10.2013 N 788, от 25.12.2013 N 1087)

- в 2013 году - 8 единиц;

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 18.10.2013 N 788, от 25.12.2013 N 1087)

- в 2014 году - 2 единицы;

- в 2015 году - 2 единицы.

Задача 2 - обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к пользованию специализированным автомобильным транспортом.

Показатель задачи 2 - приобретение специализированных транспортных средств в целях предоставления транспортных услуг лицам с ограниченными возможностями. В результате реализации Программы будет приобретено 5 единиц специализированного автомобильного транспорта, оснащенного подъемными устройствами для инвалидов-колясочников, в том числе:

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 18.10.2013 N 788)

- в 2013 году - 1 единица;

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 18.10.2013 N 788)

- в 2014 году - 2 единицы;

- в 2015 году - 2 единицы.

Задача 3 - обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к пользованию информационными ресурсами.

Показатели задачи 3:

- создание сети видеосвязи для информационного оповещения не менее 15000 инвалидов;

- создание центра видеотелефонной диспетчерской связи для общения инвалидов по слуху (не менее 700 человек) со слышащими людьми;

- ежегодное обучение в учебных заведениях, расположенных на территории Смоленской области, не менее 20 инвалидов, проживающих на территории Смоленской области, в целях предоставления возможности по окончании обучения трудоустройства по специальности;

- увеличение количества специалистов, прошедших обучение русскому жестовому языку. В результате реализации Программы будет подготовлено 25 сурдопереводчиков, в том числе:

- в 2013 году - 10 человек;

- в 2015 году - 15 человек.

Для достижения цели 2 должны быть решены следующие задачи:

Задача 4 - расширение спектра услуг по социальной реабилитации инвалидов.

Показатель задачи 4 - оказание 1000 инвалидов с нарушением слуха, проживающих на территории Смоленской области, услуг по сурдопереводу, в том числе:

- в 2014 году - 500 инвалидам;

- в 2015 году - 500 инвалидам.

Задача 5 - оказание материальной помощи инвалидам.

Показатель задачи 5 - ежегодное оказание материальной помощи не менее 450 инвалидам.

Задача 6 - повышение уровня социальной адаптации инвалидов.

Показатель задачи 6 - прохождение 6000 инвалидов социокультурной реабилитации, в том числе:

- в 2014 году - 3000 инвалидов;

- в 2015 году - 3000 инвалидов.

3. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий указан в приложении к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного бюджета, средств муниципальных бюджетов.

Общий объем финансирования Программы составляет 58131,9171 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 20.05.2013 N 388, от 18.10.2013 N 788, от 25.12.2013 N 1087)

- 2013 год - 19093,4171 тыс. рублей, в том числе:

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 20.05.2013 N 388, от 18.10.2013 N 788, от 25.12.2013 N 1087)

- средства федерального бюджета - 6029,3 тыс. рублей;

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 20.05.2013 N 388)

- средства областного бюджета - 13034,1171 тыс. рублей;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 20.05.2013 N 388; в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 18.10.2013 N 788, от 25.12.2013 N 1087)

- средства муниципальных бюджетов - 30 тыс. рублей;

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 18.10.2013 N 788)

- 2014 год - 16981,5 тыс. рублей;

- 2015 год - 22057 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 22001 тыс. рублей;

- средства муниципальных бюджетов - 56 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета подлежат ежегодному уточнению с учетом норм областного закона об областном бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию Программы. В ходе реализации мероприятий Программы возможно привлечение внебюджетных средств.

Средства областного бюджета в виде субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на оборудование зданий и сооружений органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области для беспрепятственного доступа к ним лиц с ограниченными возможностями, а также для приобретения органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области подвижного состава наземного городского автомобильного транспорта общего пользования, адаптированного для перевозки лиц с ограниченными возможностями, предоставляются органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, обосновавшим необходимость получения и эффективность использования указанных средств.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 20.05.2013 N 388)

5. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы осуществляет меры по контролю за полным и качественным выполнением мероприятий Программы.

Исполнители Программы обеспечивают ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания, проводят анализ и вносят предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, выявляют технические и организационные проблемы в ходе реализации Программы и разрабатывают предложения по их решению.

Департамент Смоленской области по социальному развитию организует работу исполнителей Программы, осуществляет контроль за выполнением работ и эффективным использованием средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий.

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для государственных нужд Смоленской области, заключаемых исполнителями Программы с подрядчиками в соответствии с федеральным законодательством о закупках для государственных нужд.

Заказчик Программы осуществляет сбор и систематизацию информации по реализации программных мероприятий, представляет отчеты о ходе реализации Программы в уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области в сфере экономики.

Приложение

к долгосрочной областной

целевой программе

"Доступная среда"

на 2013 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области

от 20.05.2013 N 388, от 28.08.2013 N 650,

от 18.10.2013 N 788, от 25.12.2013 N 1087)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1. Повышение транспортной доступности, доступности социально значимых объектов, информационных ресурсов для лиц с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к социально значимым объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним лиц с ограниченными возможностями, в том числе по объектам: | 2013 - 2015 годы |  | 17975,6171 | 3779,6171 | 6645 | 7551 | областной бюджет; |
|  |  |  |  | 86 | 30 | - | 56 | муниципальный бюджет |
| (в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 20.05.2013 N 388, от 18.10.2013 N 788, от 25.12.2013 N 1087) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Здравоохранения | 2013 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по здравоохранению | 2935,0251 | 615,0251 | 1120 | 1200 | областной бюджет |
| (в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 18.10.2013 N 788, от 25.12.2013 N 1087) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Образования | 2013 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи | 4880,7 | 770,7 | 2005 | 2105 | областной бюджет |
| (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 20.05.2013 N 388) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Социальной защиты населения | 2013 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по социальному развитию | 3308,884 | 1145,884 | 1060 | 1103 | областной бюджет |
| (в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 18.10.2013 N 788, от 25.12.2013 N 1087) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Культуры | 2013 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму | 1845 | - | 900 | 945 | областной бюджет |
| (в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 18.10.2013 N 788, от 25.12.2013 N 1087) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области | 2013, 2015 годы | Департамент Смоленской области по социальному развитию, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | 854,58 | 294,58 | - | 560 | областной бюджет; |
|  |  |  |  | 86 | 30 | - | 56 | муниципальный бюджет |
| (в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 28.08.2013 N 650, от 18.10.2013 N 788) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Службы занятости | 2013 - 2015 годы | Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области | 3991,428 | 793,428 | 1560 | 1638 | областной бюджет |
| (в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 20.05.2013 N 388, от 18.10.2013 N 788, от 25.12.2013 N 1087) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на оборудование зданий и сооружений органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области для беспрепятственного доступа к ним лиц с ограниченными возможностями | 2013 год | Департамент Смоленской области по социальному развитию | 160 | 160 | - | - | областной бюджет |
| (п. 1.7 введен постановлением Администрации Смоленской области от 28.08.2013 N 650) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение мобильных инвалидных подъемников (ступенькоходов) с целью обеспечения беспрепятственного доступа для лиц с ограниченными возможностями | 2013 - 2015 годы |  | 1669,8 | 891,8 | 378 | 400 | областной бюджет |
| (п. 2 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 25.12.2013 N 1087) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов Смоленской области на проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | 2013 год | Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи | 6029,3 | 6029,3 | - | - | федеральный бюджет; |
|  |  |  |  | 6029,3 | 6029,3 | - | - | областной бюджет |
| (п. 3 введен постановлением Администрации Смоленской области от 20.05.2013 N 388) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к пользованию специализированным автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение специализированного автомобильного транспорта в целях предоставления транспортных услуг лицам с ограниченными возможностями, в том числе: | 2013 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по социальному развитию | 6790,4 | 773,4 | 1827 | 4190 | областной бюджет |
| (в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 18.10.2013 N 788, от 25.12.2013 N 1087) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение низкопольного специализированного автомобильного транспорта |  |  | 2270 | - | - | 2270 | областной бюджет |
| 1.2. | Приобретение специализированного автомобильного транспорта, оснащенного подъемными устройствами для инвалидов-колясочников |  |  | 4520,4 | 773,4 | 1827 | 1920 | областной бюджет |
| (в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 18.10.2013 N 788, от 25.12.2013 N 1087) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 18.10.2013 N 788 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к пользованию информационными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие и сопровождение Интернет-сайта для лиц с ограниченными возможностями | 2013 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | 265 | 65 | 100 | 100 | областной бюджет |
| (в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 20.05.2013 N 388, от 25.12.2013 N 1087) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание сети видеосвязи для информационного оповещения инвалидов по слуху | 2015 год | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | 125 | - | - | 125 | областной бюджет |
| (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 20.05.2013 N 388) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Закупка мультимедийной техники для создания центра видеотелефонной диспетчерской связи для инвалидов по слуху | 2015 год | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | 900 | - | - | 900 | областной бюджет |
| (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 20.05.2013 N 388) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация и предоставление субтитрирования (сурдоперевода) информационной программы "Вести - Смоленск" филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Смоленск" | 2013 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по социальному развитию | 1575 | 500 | 525 | 550 | областной бюджет |
| 5. | Организация обучения и обучение инвалидов, проживающих на территории Смоленской области, в учебных заведениях, расположенных на территории Смоленской области | 2013 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по социальному развитию | 2215 | 700 | 735 | 780 | областной бюджет |
| 6. | Организация обучения и обучение сурдопереводчиков, оказывающих сурдопереводческие услуги, русскому жестовому языку | 2013, 2015 годы | Департамент Смоленской области по социальному развитию | 590 | 295 | - | 295 | областной бюджет |
| 7. | Изготовление информационных материалов (памяток, буклетов, справочной и иной литературы) по вопросам беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры | 2014 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по социальному развитию | 390 | - | 190 | 200 | областной бюджет |
| Цель 2. Создание условий для улучшения качества жизни инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Расширение спектра услуг по социальной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение инвалидов по слуху, проживающих на территории Смоленской области, услугами по сурдопереводу | 2014 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по социальному развитию | 648,5 | - | 316,5 | 332 | областной бюджет |
| 2. | Организация рекламно-выставочной деятельности, проведение семинаров, участие в семинарах, совещаниях и конференциях по проблемам реабилитации инвалидов, реабилитационной индустрии и формирования рынка технических средств реабилитации и услуг для инвалидов, изготовление информационно-аналитических материалов, проведение социологического исследования | 2014 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по социальному развитию | 410 | - | 200 | 210 | областной бюджет |
| Задача 5. Оказание материальной помощи инвалидам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание материальной помощи инвалидам, проживающим на территории Смоленской области | 2014 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по социальному развитию | 2642 | - | 1260 | 1382 | областной бюджет |
| Задача 6. Повышение уровня социальной адаптации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и обеспечение проведения спортивных соревнований для инвалидов, проживающих на территории Смоленской области, в том числе: | 2014 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по социальному развитию | 2296,5 | - | 1137 | 1159,5 | областной бюджет |
| 1.1. | Районных спартакиад среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов по общему заболеванию (взрослые и дети) |  |  | 410 | - | 200 | 210 | областной бюджет |
| 1.2. | Районных шахматно-шашечных турниров среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов по общему заболеванию (взрослые и дети) |  |  | 66 | - | 32 | 34 | областной бюджет |
| 1.3. | Областной летней олимпиады среди лиц с задержкой умственного развития (взрослые и дети) |  |  | 205,5 | - | 100 | 105,5 | областной бюджет |
| 1.4. | Областной зимней олимпиады среди лиц с задержкой умственного развития (взрослые и дети) |  |  | 135 | - | 65 | 70 | областной бюджет |
| 1.5. | Областной спартакиады среди слепых |  |  | 200 | - | 100 | 100 | областной бюджет |
| 1.6. | Областной спартакиады среди глухих |  |  | 200 | - | 100 | 100 | областной бюджет |
| 1.7. | Областной спартакиады среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов по общему заболеванию (взрослые и дети) |  |  | 515 | - | 265 | 250 | областной бюджет |
| 1.8. | Чемпионатов и первенств Смоленской области по отдельным видам спорта среди инвалидов |  |  | 565 | - | 275 | 290 | областной бюджет |
| 2. | Обеспечение участия инвалидов, проживающих на территории Смоленской области, в международных и всероссийских спортивных соревнованиях | 2014 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по социальному развитию | 1025 | - | 500 | 525 | областной бюджет |
| 3. | Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной экипировкой сборных команд инвалидов Смоленской области | 2014 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по социальному развитию | 545 | - | 265 | 280 | областной бюджет |
| 4. | Организация и проведение конкурса творчества среди инвалидов по зрению, проживающих на территории Смоленской области | 2014 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по социальному развитию | 600 | - | 300 | 300 | областной бюджет |
| 5. | Организация и проведение конкурса жестового пения среди инвалидов по слуху, проживающих на территории Смоленской области | 2014 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по социальному развитию | 600 | - | 300 | 300 | областной бюджет |
| 6. | Конкурс средств массовой информации Смоленской области на лучшее журналистское произведение по проблемам инвалидов и инвалидности | 2014 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по социальному развитию | 109 | - | 53 | 56 | областной бюджет |
| 7. | Организация и проведение ежегодных культурных мероприятий для инвалидов, в том числе: | 2014 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по социальному развитию | 4615,5 | - | 2250 | 2365,5 | областной бюджет |
| 7.1. | Областного фестиваля художественного творчества инвалидов |  |  | 2050 | - | 1000 | 1050 | областной бюджет |
| 7.2. | Районного фестиваля художественного творчества инвалидов |  |  | 430,5 | - | 210 | 220,5 | областной бюджет |
| 7.3. | Обеспечение участия финалистов областного фестиваля художественного творчества инвалидов во всероссийских и международных фестивалях для инвалидов |  |  | 1025 | - | 500 | 525 | областной бюджет |
| 7.4. | Международного дня инвалидов |  |  | 760 | - | 370 | 390 | областной бюджет |
| 7.5. | Международного дня глухих |  |  | 145 | - | 70 | 75 | областной бюджет |
| 7.6. | Международного дня слепых |  |  | 145 | - | 70 | 75 | областной бюджет |
| 7.7. | Дня памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах |  |  | 60 | - | 30 | 30 | областной бюджет |
| ИТОГО по Программе, |  |  |  | 58131,9171 | 19093,4171 | 16981,5 | 22057 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета; |  |  |  | 6029,3 | 6029,3 | - | - |  |
| средства областного бюджета; |  |  |  | 52016,6171 | 13034,1171 | 16981,5 | 22001 |  |
| средства муниципальных бюджетов |  |  |  | 86 | 30 | - | 56 |  |
| (в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 18.10.2013 N 788, от 25.12.2013 N 1087) |  |  |  |  |  |  |  |  |