ПРОЕКТ

| ОДОБРЕНО: Комиссией по проведению административной реформы в Смоленской области 26 сентября 2014 года | УТВЕРЖДЕНО: Комиссией Смоленской области по повышению качества государственных и муниципальных услуг _________ 2014 года |
| --- | --- |

План мероприятий («дорожная карта») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Смоленской области на 2014-2015 гг.

- Общее описание «дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») подготовлен в целях повышения эффективности реализации проекта по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Смоленской области  в 2014-2015 гг. (далее – Проект).

Основными задачами Проекта являются: завершение работ по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональные центры, МФЦ) и обеспечение их соответствия установленным требованиям, в том числе в части требований к качеству предоставляемых в МФЦ государственных и муниципальных услуг.

Реализация Проекта осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, определяющими приоритеты и требования в области организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее – Указ Президента № 601);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. №1376, Правила организации деятельности многофункциональных центров);

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797).

Финансирование мероприятий Проекта осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации. Объем средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2015 гг. составляет 42158 тыс. руб., в том числе в 2014 году 21079 тыс. рублей, в 2015 году 21079 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета на 2014 год составляет 7 100 тыс. руб.

Основными принципами реализации мероприятий «дорожной карты» являются:

повышение доступности для населения Смоленской области государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна»;

повышение качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе путем оптимизации и упрощения административных процедур в рамках их предоставления;

повышение удовлетворенности населения Смоленской области качеством государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, результаты реализации мероприятий «дорожной карты» призваны обеспечить единство процедур при организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также заложить основу для дальнейшего перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ по «жизненным ситуациям» в целях исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева (резолюция от 4 декабря 2013 года №ДМ-П16-90пр).

- Ключевые показатели «дорожной карты»

В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» определены основные показатели совершенствования государственного управления, установленные Указом Президента № 601, и показатели результативности расходования иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, установленные соглашением, заключенным высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта (далее – Соглашение).

| Наименование контрольного показателя |  | Текущее значение | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году – не менее 90 процентов | 37 % | 40% | 90% |
| 2. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году | 15 мин. | 15 мин. | 15 мин. |
| 3. | Уровень удовлетворённости граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов | 90% | 90% | 90% |
| 4. | Количество окон обслуживания многофункциональных центров, созданных в установленные Соглашением сроки, которые соответствуют требованиям Правил организации деятельности многофункциональных центров и в которых организовано предоставление государственных услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 | 84 | 108 | 312 |

- План мероприятий

| № п/п |  | Мероприятие |  | Результат |  | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Завершение создания сети МФЦ в Смоленской области в целях обеспечения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Завершение работ по созданию сети МФЦ на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с утвержденной схемой размещения МФЦ и требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376, постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797, Приказа Минэкономразвития России от 22 января 2014 г. № 21. |  | Отчет Администрации Смоленской области в Министерство экономического развития Российской Федерации о завершении создания сети МФЦ, содержащий информацию: 1. о соответствии сети МФЦ утвержденной схеме размещения МФЦ; 2. об обеспечении 90 процентам граждан субъекта Российской Федерации доступа к получению государственных и муниципальных услуг в МФЦ; ## 3. о соответствии МФЦ требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376, постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011г. № 797, Приказа Минэкономразвития России от 22 января 2014 г. № 21. |  | IV квартал 2015 г. |  | Администрация Смоленской области |
| 1.2. |  | Формирование плана мероприятий, направленных на осуществление Уполномоченным МФЦ проверки действующих и вновь открываемых МФЦ на соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 и постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797. |  | План мероприятий, утвержденный протоколом Комиссии Смоленской области по повышению качества государственных и муниципальных услуг (далее – региональная Комиссия). |  | IV квартал 2014 г. |  | Департамент Смоленской области по информационным технологиям |
| 1.3. |  | Проведение в соответствии с утвержденным планом мероприятий ежеквартальных проверок действующих и вновь открываемых МФЦ на соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 и постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797. |  | Доклад в региональную Комиссию по итогам проведения проверок. |  | Ежеквартально |  | Департамент Смоленской области по информационным технологиям / Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональ-ный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» (далее – Уполномоченный МФЦ) |
| 1.4. |  | Обеспечение занесения актуальной информации в автоматизированную информационную систему мониторинга развития сети МФЦ Минэкономразвития России. |  | Текущая актуализация информации. Обеспечение соответствия информации, размещенной в информационной системе результатам проверок действующих и вновь открываемых МФЦ на соответствие установленным требованиям. Отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации об обеспечении достоверности и актуальности сведений, размещенных Администрацией Смоленской области в автоматизированной информационной системе мониторинга развития сети МФЦ Минэкономразвития России. |  | Непосредственно при поступлении актуальной информации, но не реже 1 раза в 2 недели. Ежеквартально I квартал 2015 г., далее 1 раз в полгода |  | Департамент Смоленской области по информационным технологиям / Уполномоченный МФЦ Департамент Смоленской области по информационным технологиям / Уполномоченный МФЦ Ответственный за качество государственных и муниципальных услуг в Смоленской области |
| 2. Организация внедрения единого фирменного стиля для системы МФЦ в Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Формирование плана-графика внедрения единого фирменного стиля для системы МФЦ в Смоленской области. |  | План-график, утвержденный протоколом региональной Комиссии, содержащий информацию о датах внедрения единого фирменного стиля по каждому МФЦ (действующему и планируемому к открытию). |  | IV квартал 2014 г. |  | Департамент Смоленской области по информационным технологиям |
| 2.2. |  | Реализация плана-графика внедрения единого фирменного стиля для системы МФЦ в Смоленской области. |  | Доклад в региональную Комиссию |  | Ежеквартально |  | Департамент Смоленской области по информационным технологиям/ Уполномоченный МФЦ |
| 3. Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятия по обеспечению предоставления государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов по принципу «одного окна» в МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Заключение Уполномоченным МФЦ соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов по вопросам организации предоставления государственных услуг, включенных в Перечень 1 и Перечень 3, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797. |  | Заключенные соглашения Отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации о заключении соглашений, дополнительных соглашений (с указанием услуг, в отношении которых заключены соглашения) |  | 14 октября 2014 г. 15 октября 2014 г. |  | Уполномоченный МФЦ Ответственный за качество государственных и муниципальных услуг в Смоленской области |
| 3.1.2. |  | Осуществление мероприятий по организации предоставления в МФЦ государственных услуг в соответствии с Перечнем 1 и Перечнем 3, в том числе: 1. размещение информации об услугах, предоставляемых в МФЦ в соответствии с Перечнем 1 и Перечнем 3, в помещениях МФЦ, на сайте МФЦ, на порталах государственных и муниципальных услуг; 2. занесение информации об услугах, предоставляемых в МФЦ в соответствии с Перечнем 1 и Перечнем 3, в автоматизированную информационную систему поддержки деятельности МФЦ (далее – АИС МФЦ); 3. подключение всех МФЦ субъекта Российской Федерации к СМЭВ. |  | Отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации, содержащий следующую информацию об организации предоставления в МФЦ государственных услуг в соответствии с Перечнем 1 и Перечнем 3: 1. о размещении информации об услугах в помещениях МФЦ, на сайте МФЦ, на порталах государственных и муниципальных услуг; 2. о занесении информации об услугах в АИС МФЦ; 3. о подключении МФЦ к СМЭВ. |  | IV квартал 2014 г. |  | Департамент Смоленской области по информационным технологиям/ Уполномоченный МФЦ |
| 3.1.3. |  | Обеспечение автоматизации процесса предоставления государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов в МФЦ с учетом внедрения технологических схем. |  | Отчет в региональную Комиссию о внедрении технологических схем |  | II квартал 2015 г. |  | Департамент Смоленской области по информационным технологиям / Уполномоченный МФЦ |
| 3.2. Мероприятия по обеспечению предоставления государственных услуг органов исполнительной власти Смоленской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области по принципу «одного окна» в МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Внесение изменений в перечень государственных услуг органов исполнительной власти Смоленской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах Смоленской области, в целях организации предоставления государственных услуг согласно Перечню 2, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797. |  | Нормативный правовой акт Смоленской области |  | IV квартал 2014 г. |  | Департамент Смоленской области по информационным технологиям |
| 3.2.2 |  | Внесение изменений в типовой (рекомендованный) перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах субъекта Российской Федерации, в целях организации предоставления муниципальных услуг согласно Перечню 2. |  | Решение региональной Комиссии |  | IV квартал 2014 г. |  | Департамент Смоленской области по информационным технологиям |
| 3.2.3 |  | Внесение изменений в перечни муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах Смоленской области, в соответствии с типовым (рекомендованным) перечнем. |  | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области |  | I квартал 2015 г. |  | Органы местного самоуправления Смоленской области, на территории который действуют МФЦ |
| 3.2.4 |  | Заключение Уполномоченным МФЦ соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с органами исполнительной власти Смоленской области в целях организации предоставления в МФЦ государственных услуг согласно перечню государственных услуг органов исполнительной власти Смоленской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах Смоленской области. |  | Заключенные соглашения (дополнительные соглашения) Доклад в региональную Комиссию о заключении соглашений (дополнительных соглашений) |  | IV квартал 2014 г. IV квартал 2014 г. |  | Уполномоченный МФЦ Департамент Смоленской области по информационным технологиям / Уполномоченный МФЦ |
| 3.2.5 |  | Заключение Уполномоченным МФЦ соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области в целях организации предоставления в МФЦ муниципальных услуг согласно перечням муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах Смоленской области . |  | Заключенные соглашения (дополнительные соглашения) Доклад в региональную Комиссию о заключении соглашений (дополнительных соглашений) |  | I квартал 2015 г. I квартал 2015 г. |  | Уполномоченный МФЦ (МФЦ) Департамент Смоленской области по информационным технологиям / Уполномоченный МФЦ |
| 3.2.6 |  | Осуществление мероприятий по организации предоставления в МФЦ государственных услуг органов исполнительной власти Смоленской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, в том числе: 1. размещение информации об услугах, предоставляемых в МФЦ, в помещениях МФЦ, на сайте МФЦ, на порталах государственных и муниципальных услуг; 2. занесение информации об услугах, предоставляемых в МФЦ, в АИС МФЦ. |  | Доклад в региональную Комиссию в отношении государственных услуг исполнительных органов государственной власти Смоленской области Доклад в региональную Комиссию в отношении муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области |  | I квартал 2015 г. II квартал 2015 г. |  | Департамент Смоленской области по информационным технологиям / Уполномоченный МФЦ |
| 3.2.7 | Разработка и утверждение технологических схем предоставления государственных услуг органов исполнительной власти Смоленской области по принципу «одного окна» в МФЦ (по каждой государственной услуге, предоставление которой организуется по принципу «одного окна» в МФЦ) |  | Технологические схемы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Смоленской области |  | II квартал 2015 г. |  | Органы исполнительной власти Смоленской области |  |
| 3.2.8 | Разработка и утверждение технологических схем предоставления муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области по принципу «одного окна» в МФЦ (по каждой муниципальной услуге, предоставление которой организуется по принципу «одного окна» в МФЦ) |  | Технологические схемы, утвержденные органами местного самоуправления Смоленской области |  | III квартал 2015 г. |  | Органы местного самоуправления Смоленской области |  |
| 3.2.9 | Обеспечение автоматизации процесса предоставления государственных услуг органов исполнительной власти Смоленской области в МФЦ с учетом внедрения технологических схем |  | Отчет в региональную Комиссию о внедрении технологических схем |  | III квартал 2015 г. |  | Департамент Смоленской области по информационным технологиям / Уполномоченный МФЦ |  |
| 3.2.10 | Обеспечение автоматизации процесса предоставления муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области в МФЦ с учетом внедрения технологических схем |  | Отчет в региональную Комиссию о внедрении технологических схем |  | IV квартал 2015 г. |  | Департамент Смоленской области по информационным технологиям / Уполномоченный МФЦ |  |
| Пункт « 3.3 Мероприятия по участию МФЦ в проведении эксперимента по организации предоставления услуг в многофункциональных центрах без личной явки заявителя в соответствующий орган государственной власти, орган местного самоуправления» не включается в план, поскольку Смоленская область не участвует в эксперименте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Общие мероприятия по обеспечению предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Актуализация состава региональной Комиссии |  | Правовой акт Смоленской области о внесении изменений в состав региональной Комиссии |  | IV квартал 2014 г. |  | Департамент Смоленской области по информационным технологиям |  |
| 3.4.2 | Разработка, согласование и утверждение программы подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Программа подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций, утвержденная протоколом региональной Комиссии |  | I квартал 2015 г. |  | Департамент Смоленской области по информационным технологиям/ Уполномоченный МФЦ |  |
| 3.4.3 | Разработка, согласование и утверждение плана-графика подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг |  | План-график подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций, утвержденный протоколом региональной Комиссии |  | I квартал 2015 г. |  | Департамент Смоленской области по информационным технологиям/ Уполномоченный МФЦ |  |
| 3.4.4 | Обеспечение подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с программой и планом-графиком |  | Обучение специалистов МФЦ и привлекаемых организаций |  | В соответствии с планом-графиком |  | Уполномоченный МФЦ |  |
| 3.4.5 | Выявление и устранение законодательных ограничений предоставления государственных услуг органов исполнительной власти Смоленской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области по принципу «одного окна» в МФЦ с целью реализации постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797. |  | Нормативные правовые акты Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области |  | III квартал 2015 г. |  | Органы исполнительной власти Смоленской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области |  |
| 4. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в субъекте Российской Федерации: типизация муниципальных услуг субъекта Российской Федерации, обеспечение экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации, внедрение предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Утверждение (актуализация) типового перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области |  | Правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти Смоленской области |  | I квартал 2015 г. |  | Администрация Смоленской области |  |
| 4.2 | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области |  | Типовые административные регламенты, утвержденные протоколом региональной Комиссии |  | III квартал 2015 г. |  | Региональная Комиссия |  |
| 4.3 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области в соответствии с типовыми административными регламентами. |  | Правовые акты органов местного самоуправления |  | IV квартал 2015 г. |  | Органы местного самоуправления Смоленской области |  |
| 4.4 | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг Смоленской области по месту пребывания (далее – экстерриториальность), в том числе: |  | Отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации об обеспечении экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг (с указанием конкретных услуг, которые предоставляются в МФЦ по экстерриториальному принципу) |  | III квартал 2015 г. |  | Ответственный за качество государственных и муниципальных услуг в Смоленской области |  |
| 4.4.1 | выявление законодательных ограничений, внесение изменений в нормативные правовые акты Смоленской области, нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области с целью обеспечения экстерриториальности; |  | Нормативные правовые акты Смоленской области, нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области |  | II квартал 2015 г. |  | Уполномоченные органы |  |
| 4.4.2 | внесение изменений в технологические карты межведомственного электронного взаимодействия с целью обеспечения экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ; |  | Актуализированные технологические карты межведомственного электронного взаимодействия |  | III квартал 2015 г. |  | Уполномоченные органы |  |
| 4.4.3 | заключение дополнительных соглашений о взаимодействии между Уполномоченным МФЦ и органами исполнительной власти Смоленской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области с целью обеспечения экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. |  | Дополнительные соглашения |  | III квартал 2015 г. |  | Уполномоченный МФЦ |  |
| 4.5 | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ по жизненным ситуациям, в том числе: |  | Отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации о внедрении предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ Смоленской области по жизненным ситуациям |  | III квартал 2015 г. |  | Ответственный за качество государственных и муниципальных услуг в Смоленской области |  |
| 4.5.1 | формирование перечней государственных услуг органов исполнительной власти Смоленской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области по каждой жизненной ситуации; |  | Перечни государственных и муниципальных услуг по каждой жизненной ситуации, утвержденные протоколом региональной Комиссии |  | I квартал 2015 г. |  | Департамент Смоленской области по информационным технологиям |  |
| 4.5.2 | подготовка совместно с территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФ) и Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС) предложений по предоставлению в многофункциональных центрах Смоленской области государственных услуг ПФ и ФСС (согласно Перечню 2), с целью организации предоставления услуг по жизненным ситуациям |  | Доклад в региональную Комиссию |  | I квартал 2015 г. |  | Департамент Смоленской области по информационным технологиям |  |
| 4.5.3 | утверждение и реализация планов-графиков внедрения предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в МФЦ. |  | Планы-графики внедрения предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в МФЦ, утвержденные протоколом региональной Комиссии Отчеты ответственных исполнителей о реализации планов-графиков в региональную Комиссию |  | I квартал 2015 г. Ежеквартально |  | Департамент Смоленской области по информационным технологиям Уполномоченные органы |  |
| 5. Оценка эффективности деятельности МФЦ и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Представление в Министерство экономического развития Российской Федерации информации о текущем значении показателя времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг |  | Информация в Министерство экономического развития Российской Федерации |  | 20 декабря 2014 г. 20 декабря 2015 г. |  | Ответственный за качество государственных и муниципальных услуг в Смоленской области |  |
| 5.2 | Внедрение во всех МФЦ Смоленской области системы оценки гражданами качества и доступности предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах (по всем каналам системы мониторинга) |  | Подключение всех МФЦ к ИАС МКГУ |  | IV квартал 2014 г. |  | Департамент Смоленской области по информационным технологиям |  |

## Приказ Минэкономразвития России от 22 января 2014 г. № 21 «Об утверждении Методических рекомендаций по обеспечению деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в части функционирования информационных систем многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, средств безопасности, каналов связи для обеспечения электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг»

## В соответствии с распоряжением Губернатора  Смоленской области  от 13.02.2013г. № 114-р ответственным за качество государственных услуг в Смоленской области является первый заместитель Губернатора Смоленской области М.Ю.Питкевич.

Перечень 1 – перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2014 № 496).

Перечень 3 – перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов и результатом предоставления которых является документ, содержащий информацию из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2014 № 496).

Технологические схемы предоставления в МФЦ государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов разрабатываются и утверждаются  федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов

Перечень 2 - рекомендуемый перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 сентября 2011 г. № 797 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2014 № 496).

В соответствии с особенностями организации деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований городов федерального значения указанное мероприятие может не включаться в план мероприятий при условии включения всех услуг согласно Перечню 2 в перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти города федерального значения, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах соответствующего субъекта Российской Федерации

В соответствии с особенностями организации деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований городов федерального значения указанное мероприятие может не включаться в план мероприятий соответствующего субъекта Российской Федерации

В соответствии с особенностями организации деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований городов федерального значения указанное мероприятие может не включаться в план мероприятий соответствующего субъекта Российской Федерации

В соответствии с типовой технологической схемой предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна» в МФЦ, разработанной Минэкономразвития России

В соответствии с типовой технологической схемой предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна» в МФЦ, разработанной Минэкономразвития России

В случае если в субъекте Российской Федерации проведена типизация муниципальных услуг, технологические схемы разрабатываются в соответствии с типизированными муниципальными услугами

Мероприятие включается в план в случае, если многофункциональные центры субъекта Российской Федерации включены в перечень МФЦ, в которых проводится эксперимент

В состав региональной Комиссии должны быть включены представители всех территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, услуги которых предоставляются по принципу «одного окна» в МФЦ субъекта Российской Федерации, а также должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований субъекта Российской Федерации, являющиеся ответственными за качество муниципальных услуг

Программа подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по «жизненным ситуациям», должна быть согласована с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, с исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований субъекта Российской Федерации, государственные и муниципальные услуги которых предоставляются на базе МФЦ субъекта Российской Федерации

План-график подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по «жизненным ситуациям», должен быть синхронизирован с планом-графиком федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда по подготовке специалистов МФЦ и работников привлекаемых организаций, а также должен быть согласован с исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований субъекта Российской Федерации, государственные и муниципальные услуги которых предоставляются на базе МФЦ субъекта Российской Федерации

В соответствии с особенностями организации деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований городов федерального значения указанное мероприятие может не включаться в план мероприятий соответствующего субъекта Российской Федерации

В многофункциональных центрах должно быть организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по следующим жизненным ситуациям: «Рождение ребенка», «Смена фамилии», «Индивидуальное жилищное строительство», «Открытие своего дела» (малое предпринимательство), «Смена места жительства», «Утрата документов», «Потеря или поиск работы», «Утрата близкого человека», «Выход на пенсию».

Перечни разрабатываются в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития России по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям.

Планы-графики разрабатываются в соответствии с примерными планами-графиками внедрения предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в МФЦ субъекта Российской Федерации, разработанными Минэкономразвития России.