## Лист1
И Н Ф О Р М А Ц И Я
по областной целевой программе за 2013 год
ДОЦП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2012 - 2013 годы
(наименование областной целевой программы)
таблица №1
Наименование источников финансирования программы |  |  |  | Объем финансирования, предусмотренный по программе (тыс.руб.) |  | Объем фактического финансирования программы (тыс.руб.) | Процент фактического финансирования к предусмотренному по программе (%)
Всего |  |  |  | 21422.7 |  | 18458.54 | 86.18
в том числе:
федеральный бюджет |  |  |  | 10000 |  | 7035.84 | 70.4
областной бюджет |  |  |  | 11422.7 |  | 11422.7 | 100
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
таблица №2
№ п/п | Наименование показателей эффективности программы * | Единицы измерения показателей | Значения показателей эффективности, предусмотренные в программе (планируемые) |  | Сведения о результатах достижения показателей эффективности программы (значения на отчетную дату) |  | Причины не выполнения показателей эффективности программы
1. | Доля представителей субъектов малого и среднего бизнеса, удовлетворенных условиями ведения бизнеса в Смоленской области | % | 50 |  | 97.1
2. | Среднее количество обращений в орган государственной (муниципальной) власти для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | ед. | 2 |  | 2
3. | Превышение установленных нормативных сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | % | 0 |  | 0
4. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей | % | 60 |  | 98
5. | Среднее количество обращений граждан для получения одной государственной (муниципальной) услуги | ед. | 1 |  | 2
6. | Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в государственный (муниципальный) орган Смоленской области | мин. | 10 |  | 9.9
7. | Доля регламентированных государственных услуг | % | 100 |  | 95 |  | Невыполнение органами исполнительной власти Смоленской области Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также решений Комисии по проведению административной реформы в Смоленской области. Не завершена регламентация государственных услуг: - «Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на пользование участками недр местного значения на территории Смоленской области», «Переоформление лицензий на пользование участками недр местного значения на территории Смоленской области», «Предоставление на территории Смоленской области участков недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых» (Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии); - «Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан» (Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания); - «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Смоленской области» (Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству).
8. | Доля регламентированных муниципальных услуг | % | 80 |  | 84
9. | Доля регламентированных контрольно-надзорных функций | % | 100 |  | 100
10. | Доля государственных услуг, информация о которых содержится в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг | % | 100 |  | 100
11. | Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг | % | 56 |  | 70.2
12. | Доля муниципальных районов и городских округов Смоленской области, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, от общего числа муниципальных районов и городских округов Смоленской области | % | 22 |  | 20.7 |  | Недостаточное финансирование.
13. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в сети созданных МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ | % | 60 |  | 92.9
14. | Доля МФЦ, соответствующих требованиям, от общего числа МФЦ в Смоленской области | % | 100 |  | 100
15. | Доля органов власти, включенных в систему межведомственного взаимодействия с МФЦ, от общего числа органов власти, услуги которых предоставляются в МФЦ | % | 70 |  | 100
16. | Доля населения Смоленской области, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, от общего населения Смоленской области | % | 35 |  | 36.9
17. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МФЦ | % | 80 |  | 98
18. | Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | % | 95 |  | 98
19. | Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами государственной власти и органами местного самоуправления | % | 60 |  | 98.3
20. | Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в Смоленской области, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего числа предоставляемых в Смоленской области государственных и муниципальных услуг | % | 20 |  | 10 |  | Недостаточное финансирование.
21. | Доля муниципальных образований Смоленской области, в которых проводится мониторинг качества исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг | % | 30 |  | 22.2 |  | Недостаточное финансирование.
22. | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Смоленской области, нормативных правовых актов Смоленской области |  | да |  | нет |  | Департаментом экономического развития Смоленской области разработан проект нормативного правового акта Администрации Смоленской области, утверждающего положение о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов областных нормативных правовых актов и экспертизы областных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.Находится на согласовании в Правовом департаменте Смоленской области. После утверждения данного НПА начнется процедура ОРВ.
23. | Внедрение автоматизированной информационной системы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |  | да |  | да
24. | Отсутствие нарушения нормативных сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг | % | 100 |  | 94.5 |  | ГК 0048 (из мониторинга ООО "Бизнес-Тендер") с.135.Отклонение от нормативно установленных сроков предоставления результата по нескольким услугам: «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию», «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», «Назначение и выплата областного государственного единовременного пособия при рождении ребенка», «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком», «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам государственной службы и труженикам тыла», «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов».Данные отклонения обусловлены не четким соблюдением административных процедур, установленных Административными регламентами предоставления услуг и обеспечением контроля их своевременного выполнения.
* Наименование целевых показателей и показателей задач областной целевой программы.