## Лист1
Приложение № 2
И Н Ф О Р М А Ц И Я
по ведомственной целевой программе за 2013 год
Ведомственная целевая программа «Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Смоленской области» на 2011-2013 годы
(наименование областной целевой программы)
таблица №1
Наименование источников финансирования программы |  |  |  | Объем финансирования, предусмотренный по программе (тыс.руб.) |  | Объем фактического финансирования программы (тыс.руб.) | Процент фактического финансирования к предусмотренному по программе (%)
Всего |  |  |  | 386,005 |  | 380,194 | 98,45
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет |  |  |  | 386,005 |  | 380,194 | 98,45
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
таблица №2
№ п/п | Наименование показателей эффективности программы * | Единицы измерения показателей | Значения показателей эффективности, предусмотренные в программе (планируемые) |  | Сведения о результатах достижения показателей эффективности программы (фактические значения на отчетную дату) |  | Причины не выполнения показателей эффективности программы
| Доля населения, охваченного оповещением | % | 80 |  | 80 |  | Показатели остались на уровне 2012 года в связи со снятием финансирования.
| Доля городских округов и муниципальных районов, подключенных к модернизированной РАСЦО ГО | % | 8 |  | 8 |  | Показатели остались на уровне 2012 года в связи со снятием финансирования.
| Обеспечение сокращения времени доведения сигналов (распоряжений) и информации до населения средствами модернизированной системы РАСЦО ГО | мин. | 15 |  | 15 |  | Показатели остались на уровне 2012 года в связи со снятием финансирования.
* Наименование целевых показателей и показателей задач областной целевой программы.