## Лист1
Информация о финансировании областной государственной программы «Информационное общество Смоленской области» на 2014 - 2020 годы за 2015 год
(тыс. рублей)
Наименование источников финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на год* | Объем финансирования, фактически освоенный (кассовый расход ГРБС) за год | Примечание (указываются причины недоосвоения средств)
Всего: объем финансирования по областной государственной программе | 257298.1 | 247212.5 | По состоянию на 31.12.2015 утверждено бюджетных ассигнований 255 228,2 тыс.руб. (внесены изменения в областной бюджет).
в т.ч. за счет средств:
- федерального бюджета | - | -
- областного бюджета | 257298.1 | 247212.5
- местных бюджетов | - | -
- внебюджетных источников | - | -
- иных источников | - | -
Из них:
Итого объем финансирования по основному мероприятию 1 "Развитие региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг" | 110115.5 | 102127.9 | По состоянию на 31.12.2015 утверждено бюджетных ассигнований 107 421,1 тыс.руб. (внесены изменения в областной бюджет).
в т.ч. за счет средств:
- федерального бюджета | - | -
- областного бюджета | 110115.5 | 102127.9 | Причины недоосвоения: кредиторская задолженность за декабрь 2015 по услугам связи, аренде телекоммуникационного оборудования и по услугам по предоставлению в пользование имущества в сумме 2 432,3 тыс. руб. оплачивается в январе 2016 и объем фактически оказанных услуг связи сложился меньше расчетного объёма (планируемого).
- местных бюджетов | - | -
- внебюджетных источников | - | -
- иных источников | - | -
Итого объем финансирования по основному мероприятию 2 "Формирование электронного правительства в Смоленской области" | 57561.9 | 54363.3 | По состоянию на 31.12.2015 утверждено бюджетных ассигнований 57 005,2 тыс.руб. (внесены изменения в областной бюджет).
в т.ч. за счет средств:
- федерального бюджета | - | -
- областного бюджета | 57561.9 | 54363.3 | Причины недоосвоения: неисполнение контрагентом обязательств по государственным контрактам на выполнение работ и оказание услуг и отсутствие потребности средств СОГБУ "ЦИКТ" на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к гос.услугам в электронном виде с помощью универсальной электронной карты в связи с экономией в ходе закупочных процедур.
- местных бюджетов | - | -
- внебюджетных источников | - | -
- иных источников | - | -
Итого объем финансирования по основному мероприятию 3 "Развитие межведомственной системы информационной безопасности и защиты территориальных информационных систем и ресурсов от несанкционированного доступа" | 2001.5 | 1905.5 | По состоянию на 31.12.2015 утверждено бюджетных ассигнований 1 980,6 тыс.руб. (внесены изменения в областной бюджет).
в т.ч. за счет средств:
- федерального бюджета | - | -
- областного бюджета | 2001.5 | 1905.5 | Причины недоосвоения: начально-максимальная цена закупки на приобретение и сопровождение аппаратных и программно-аппаратных средств защиты информации снижена; не заключен контракт СОГБУ "ЦИКТ" на приобретение нормативной литературы в связи с затянувшейся процедурой подписания контракта
- местных бюджетов | - | -
- внебюджетных источников | - | -
- иных источников | - | -
Итого объем финансирования по основному мероприятию 4 "Стимулирование граждан к освоению современных ИКТ" | 739.3 | 739.2
в т.ч. за счет средств:
- федерального бюджета | - | -
- областного бюджета | 739.3 | 739.2
- местных бюджетов | - | -
- внебюджетных источников | - | -
- иных источников | - | -
Итого объем финансирования по основному мероприятию 5 "Информационно-телекоммуникационное и техническое обеспечение деятельности органов исполнительной власти Смоленской области и областных государственных учреждений" | 65117.9 | 66373.8 | По состоянию на 31.12.2015 утверждено бюджетных ассигнований 66 373,8 тыс.руб. (внесены изменения в областной бюджет).
в т.ч. за счет средств:
- федерального бюджета | - | -
- областного бюджета | 65117.9 | 66373.8
- местных бюджетов | - | -
- внебюджетных источников | - | -
- иных источников | - | -
Итого объем финансирования по основному мероприятию 6 "Приобретение оборудования для обеспечения мероприятий, проводимых Администрацией Смоленской области" | 5050 | 5050
в т.ч. за счет средств:
- федерального бюджета | - | -
- областного бюджета | 5050 | 5050
- местных бюджетов | - | -
- внебюджетных источников | - | -
- иных источников | - | -
Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме | 16 712,0 | 16652.8 | По состоянию на 31.12.2015 утверждено бюджетных ассигнований 16 658,2 тыс.руб. (внесены изменения в областной бюджет). Экономия по содержанию органа исполнительной власти
* - плановые расходы областного и (или) федерального бюджетов указываются по состоянию на 1 ноября отчетного года; в отдельных случаях - на дату, согласованную с рабочей группой по рассмотрению расходных обязательств областного бюджета